## 0 - Guide
GUIDE D'UTILISATION
TABLEAU DE BORD SUIVI-EVALUATION
Ce tableau de bord est un outil expérimentiel. La phase pilote du déploiement du SE doit permettre de vérifier son utilité et sa fonctionnalité. Il s'agit donc de le tester pour permettre son optimisation et son amélioration. Ce qui n'est pas utile sera retiré, ce qui manque sera rajouté. L'expérimentation s'inscrit donc dans une dimension d'apprentissage sur l'outil en lui-même. Il ne s'agit dons pas d'une version qui prétend être définitive et figée.
Onglets | Objectifs | Mise à jour (recommandée) | Commentaires
Onglet 0 - Guide | Notes explicatives concernant l'utilsation du tableau de bord pour les projets | à la révision /actualisation du guide de SE - réalisé par la direction internationale
Onglet 1 - Informations projets | Cet onglet fournit une vue d'ensemble des caractéristiques principales du projet, y compris les acteurs/partenaires impliqués dans le projet, ainsi que les parties prenantes/bénéficiaires directs et indirects. Il rappelle le cadre logique du projet. | En cas de modification significative du projet (Cost extension, No Cost, retard, réorientation importante d'activité)
Onglet 2 - Bilan et analyse du projet | Cet onglet récapitule, de manière visuelle (diagrammes) les principaux indicateurs du projets et information de gestion et de suivi du projet. Il est composé de deux sections : A gauche : une section dédiée aux données du projet en termes de bénéficiaires directs, indirects, personnes confirmées et d'indicateurs clés. Le graphique des bénéficiaire est automatique, il peut toutefois être ajusté, modifié si-besoin. En revanche concernant les indicateurs clés, et plus particulièrement les indicateurs cumulables au niveau international, le paramétrage par anticipation n'est pas possible car il dépent des choix du projet. Le paramétrage doit donc être réalisé en début du projet. A droite : une section dédiée aux données de pilotage du projet, correspondant à des plutôt à des métadonnées. Ils permettent de suivre la mise en oeuvre du projet. Toutes les formules sont paramétrées et les données sont liées à différents onglets (onglet 3 - plan d'action ; onglet 4,2 suivi des indicateurs ; onglet 5 - suivi des réalisations budgétaires. Elles s'actualisent automatiquement en fonction de l'évolution des données rentrées dans les onglets « 3_Plan d'action », « 4 _ Suivi des réalisations budgétaires » et « 5_suivi des indicateurs ». A côté de chaque indicateur une section (encadré blanc) est dédié à l'analyse narrative. Cet encadré doit être rédigé manuellement à l'issue d'échange collectif d'analyse auprès de l'équipe projet. Ces éléments sont indispensables pour expliquer, mettre en perspective et argumenter certaines données, considérant que le tableau de bord sera transmis au niveau de la coordination régionale. Vérifier le besoin de garder un historique annuel / car sinon l'onglet va progresser tout au long du projet sans garder d'historique - ou faire un copie régulière? | Trimestrielle
Onglet 3 - Plan d'action /Chronogramme | Cet onglet doit être rempli et aligné sur le plan d'action du projet. Il identifiera quand les activités doivent être mises en œuvre pendant la durée de vie du projet et permet de suivre la réalisation des activiéts au fur et à mesure. Il doit être revu et mis à jour parallèlement au reporting interne mensuel. Au niveau de chaque ligne d'activité correspond un espace de dialogue (colonne AM; AN; AO). Les équipes projet peuvent apporter des éléments explicatifs concernant la situtaion de certaines activités et identifier dans la colonne suivant les prises de décisions. La coordination régional pourra apporter un retour, des recommandations, des interrogations dans la dernière colonne). Cet onglet nécessite des paramétrages en début de projet : Colonne C : noter chaque activité et sous-activité de votre plan d'action à chaque ligne. Vous pouvez détailler vos activités autant que vous le souhaitez. Colonne D : cible de l'activité, dans la mesure où cela est pertinent - certaines activités pourrait ne pas avoir de cible, dans ce cas ne rien noter. Colonne E : unité - préciser l'unité de l'activité : sessions ; personnes.... Les colonnes F et G sont autimatiques et déjà paramétrées Colonne H : cette colonne fait le lien avec la ligne budgétaire de la ligne d'activité et fait référence à une donnée de l'onglet 5. Elle doit être paramétrée au début du projet. Colonne K et L :ligne planifiée doivent être remplie avec les dates prévisionnelles au format JJ/MM/AAAA ; la ligne réalisées est complétées au fur et à mesure au même format. Colonne I : Statuts est une liste déroulante. Elle doit être remplie à la suite d'un dialogue d'équipe mensuelle sur la situation de l'activité. Paramétrage du temps : le nombre de mois du projet doit être ajusté (sur la trame il est de 24 mois, mais vous devez ajouter ou supprimer des colonnes en fonction de la durée de votre projet). Les dates des lignes 3 et 4 des colonnes correspondants aux mois doivent être actualisées en fonction des dates de votre projet. Vous pouvez rajouter des notions de quantité dans chaque cellule ce qui permettra le calcul de l'atteinte de la cible en termes d'activité. | Mensuel
Onglet 4.1 - Plan SE | Cet onglet reprend les indicateurs du plan de SE (support narratif accompagnant le tableau de bord). Il permet de définir les indicateurs du projet, leur définition, les outils de collecte....Il est rempli en début de projet. Il s'agit d'un onglet informatif, il ne sera plus modifié sauf en cas de modification importante du projet qui impacterait les indicateurs du SE | En cas de modification significative du projet et des indicateurs de projet
Onglet 4.2 - Suivi des indicateurs | Cet onglet reprend les indicateurs du plan SE, onglet 4,1. Les colonnes B & C sont automatiques. Il facilite l'enregistrement des données de manière mensuelle. Il n'est tout au fois pas obligé de renseigner chaque indicateur tous les mois. Il comporte des formules automatiques permettant de suivre la progression quantitative de chaque indicateurs. Les paramétrafes pré-existants sont basiques (sommes) et doivent être actualisées en début du projet en fonction du mode de calcul de chaque indicateur. Le paramétrage du mode de calcul se fait en colonne G en début de projet Les données chiffrées renseignées peuvent être liées à l'onglet 2 - bilan et analyse.
Onglet 4.3 Suivi bénéficiaires | Cet onglet permet le suivi des bénéficiaires par profil, au format harmonisé du GPMF d'ACTEI. Il existe un tableau des bénéficiaires directs et un tableau des bénéficiaires indirects par trimestre. En bas un tableau total calcule automatiquement le totall des tous les trimestres. Dans la trame de base 4 trimestres sont paramétrés. Des tableaus supplémentaires doivent être rajoutés en cas de besoin. Dans ce cas le tableau total donc être révisé pour ajuster les formules de calcul. Ce tableau total est lié à l'onglet 2-bilan et analyse.
Onglet 5 - Suivi des réalisations budgétaires | Cet onglet reprend le budget détaillé de chaque projet et le prévisionnel mensuel. Il doit être complété chaque mois par le chef de projet (pré-remplissage des informations connues) en collaboration avec le responsable administratif (réconciliation) en fonction des dépenses réalisées. Un temps de réconciliation mensuel est réalisé afin de mettre en dialogue les données opérationnelles et comptables. Une section est dédiée à des prises de notes qualitatives, colonne AY et AZ. Il est composé de 3 sections : 1 section budget prévisionnel initial correspondant au budget du projet à sa conception/ budget bailleur. Les codes des lignes budgétaires doivent être fournies par le responsable administratif. Ce budget est rempli au début du projet. 2e section dédié au budget réalisé par mois. Des calculs automatiques sont paramétrées pour suivre la réalisation des lignes. Cette section est actualisée tous les mois. 3e section dédiée au nouveau prévisionnel, c'est à dire des mois restants. Des calculs automatiques sont paramétrées pour suivre la réalisation des lignes. Des calculs automatiques sont paramétrées pour suivre la réalisation des lignes. Cette section est actualisée tous les mois. Attention : cet onglet reste un outil de gestion et de suivi de projet. Il doit faciliter la lecture opérationnelle du projet. Il ne s'agit en aucun cas d'un outil comptable. Pour la rédaction des rapports financiers seul l'outil comptable (ERP5) prévaut. | Mensuel

## 1 - INFORMATIONS PROJETS
DATE DE MISE A JOUR
INFORMATIONS PROJET
I- Informations générales
Titre du programme/projet | EPVM-HP GLOBAL (stratégie du Territoire Europe)
Code ERP5 | FRA003, FRA004 et FRA991
Thématiques prioritaires (est-il possible d'avoir plusierus thématiques prioriatires en un projet? si non une seule case pour répondre à la question) | AQE- Accès et qualité de l'éducation pour les niveaux primaire et secondaire
Thématiques clés (plusieurs thématiques clés possibles) | Aucune thématique adaptée ici à la strategie du Territoire Europe
Thématiques transversales (plusieurs thématiques clés possibles) | Genre | Migration | Education à la paix et à la citoyenneté | Changement climatique
Objectif général du projet | Améliorer les parcours éducatifs et le pouvoir d'agir des enfants, des jeunes et des familles en situation de grande précarité, (notamment en habitat précaire) en favorisant leur contribution à la vie de la cité
Zone(s) d'intervention | France (National, 93 et 94) et Europe (Roumanie)
Groupe(s) ciblé(s) par le projet | Personne vulnérables et marginalisées vivant en habitat précaire
Dates & Durée du projet | Date de début du projet |  | 2025-01-01 | Date de fin du projet |  | 2026-12-31 |  | Durée |  | 12 mois
Nouvelle phase d'un projet précédent ? | Oui |  | Stratégie 2020 - 2025
II- Budget
Budget | Devise |  | Euros | Total |  | 368675 |  | Montant dépensé (à date de mise à jour) |  | 143000
Bailleur | Fondation Allinace Fédérale - Crédit Mutuel |  |  | Montant de la subvention |  | 182710 |  | Dates du contrat |  | 2025-01-01 |  | 2025-12-31
- Si cofinancement - Bailleur 1 |  |  |  | Montant de la subvention |  |  |  | Dates du contrat
Ajoutez autant de lignes que nécéssaire
III- Personnes référentes ACTEI
Personnes référente du projet | Nom | Prénom | Position | e-mail | téléphone
1 | VINOLAS | Sonia | Coordinatrice | sonia.vinolas@action-education.org | 01 55 25 70 43
2 | SEFRAOUI | Naïde | Cheffe de projet | naide.sefraoui@action-education.org | 01 55 25 70 01
3 | PERENNES | Guillaume | Chef de projet / ADT | guillaume.perennes@action-education.org | 01 55 25 70 08
4a | AFANWOUBO | Fomessan | Chef de projet / ADT | fomessan.afanwoubo@action-education.org | 01 55 25 70 36
4b | DES ABBAYES | Aude | Chef de projet / ADT | aude.des.abbayes@action-education.org | 0155257020
IV- Partenaires
Projet en consortium ? | Non |  | Si oui, précisez qui est le lead :
Projet avec partenaires opérationnels ? | Oui |  | Si oui, precisez ci-dessous les informations partenaires.
Partenaires de mise en oeuvre | Nature/Profil du partenaire |  |  | Rôle dans le projet ou catégorie? |  | Signature de convention |  | Commentaires
Académie de Creteil / CASNAV | Service public |  |  | Institutionnel (etat) - en général transversal pas un seul projet |  | Non |  | Partenaire 93 et 94
Les PEP94 | ONG Nationale |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Non |  | Partenaire 94
Ville d'Ivry sur Seine | ONG Nationale |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Non |  | Partenaire 94
Alteralia | ONG Nationale |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Non |  | Partenaire 94
Réseau national de la médiation scolaire | Autres |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Non |  | Partenaire national/France (réseau inter associatif informel)
STEA | ONG Internationale |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Oui |  | Partenaire opérationnel Roumanie
C.L.A.S.S.E.S | ONG Nationale |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Oui |  | Partenaire Volet Formation (
DIHAL (Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement) | Autorité |  |  | Institutionnel (etat) - en général transversal pas un seul projet |  | Non |  | Partenaire institutionnel du RNMS et conventionnement à venir sur projet de capitalisation du programme national de la médiation scolaire
F3E | Institut de Recherche/Université |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Oui |  | Partenaire et co-financeur de l'étude 93
Ecole Enchantiée | ONG Nationale |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Non |  | Partenaire impliqué dans l'étude de plannification participative 93
La Marmite | ONG Nationale |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Non |  | Partenaire impliqué dans l'étude de plannification participative 93
Collectif Bidonvilles 93 | Autres |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Non |  | Membre du COPIL de l'étude de plannification participative 93 - Partenaire opérationnel
Inter asso 94 | Autres |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Non |  | Partenaire opérationnel 94 (réseau interassociatif informel)
Collège Coopératif de Paris | Institut de Recherche/Université |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Non |  | A venir sur le volet formations
INSEI | Institut de Recherche/Université |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Non |  | Interventions régulières d'AE/formation étudiants
Université de Rennes II | Institut de Recherche/Université |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Non |  | Interventions régulières d'AE/Formations étudiants
Ajoutez autant de lignes que nécéssaire
TOTAL PARTENAIRES PAR CATEGORIE (calcul automatique) | Institutionnel |  |  | 0 | Opérationnel | 8 | [6 empty] | voir si ce calcul automatique vous interesse?
V - Populations cibles / Personnes concernées / Bénéficiaires (classification GPMF)
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
VI - CADRE LOGIQUE DU PROJET (comme mentionné dans la fiche synoptique)
Objectifs global | Améliorer les parcours éducatifs et le pouvoir d'agir des enfants, des jeunes et des familles en situation de grande précarité, (notamment en habitat précaire) en favorisant leur contribution à la vie de la cité
Objectifs Spécifiques (rajouter des lignes si besoin) | Faire émerger/ renforcer une éducation de qualité et favoriser le pouvoir d'agir et le mieux-être des populations en habitat précaire
Accompagner les professionnels et les institutions pour une meilleure prise en compte de ces publics et une amélioration des pratiques et des postures
Principaux résultats escomptés (rajouter des lignes si besoin) | 1- La contribution des premiers concernés dans les espaces de concertation a été renforcée par AE à l'échelle locale et nationale
2. Des initiatives éducatives et de cohésion sociale qui émergent des dynamiques locales et européennes sont renforcées
3. Les professionnels accompagnés par AE ont renforcé leurs compétences et leur méthodologie d'accompagnement des publics en situation de grande précarité
4. Des dispositifs publics locaux, nationaux et européens évoluent grâce au plaidoyer d’AE et de ses partenaires
5. Des enjeux et des partenariats sont identifiés/développés à l'échelle européenne
Principales activités (rajouter des lignes si besoin) | A.1.1.1 Réalisation d'une étude de planification participative "Agir en concertation" sur le 93
A.1.1.2 Appui et animation des groupes de travail pluri-acteurs dans les territoires d'implantation (93, 94)
A.1.1.3 Implication active d'AE dans le RNMS
A.1.2.1 Soutien à des initiatives avec la participation des premiers concernés dans le 93 et 94 et à l'échelle nationale
A.1.2.2.Suivi des initiatives de nos partenaires avec la participation des premiers concernés à l’échelle européenne FRA004
A.2.1.1 Création de contenus de formation autour de l'accompagnement des personnes en habitat précaire
A.2.1.2. Participation à des temps de travail en réseaux et/ou à des journées aux niveaux local, national et européen
A.2.1.3 Accompagnement des professionnels dans la prise en compte de l’habitat précaire dans la scolarité des enfants
A.2.2.1 Création et portage de positionnements d'AE et collectifs autour des enjeux socio-éducatifs des publics en habitat vivant
A.2.2.2. Animation et participation à des espaces de concertation et de prise de décisions avec les acteurs éducatifs institutionnels et associatifs (associations, Education nationale, pouvoirs publics)
A.2.3.1 Redéfinition du partenariat avec STEA en Roumanie FRA004
A.2.3.2 Développement de projets européens

## 2 - BILAN ET ANALYSE
BILAN ET ANALYSE
DATE DE MISE A JOUR
DONNEES DU PROJET |  |  |  | DONNES DE GESTION DE PROJET / PILOTAGE
I- | SUIVI DES BENEFICIAIRES DIRECTS CIBLES | SUIVI DES BENEFICIAIRES INDIRECTS CIBLES | [date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications.... | I- | SUIVI DE LA REALISATION DES ACTIVITES
[date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications....
|  |  |  | Activités dans les temps | 0
|  |  |  | Activités en retard | 0
|  |  |  | Activités en avance | 0
|  |  |  | Activités terminées | 0
Diagramme lié à l'onglet 4,3 - automatique mais possible de filtrer les profils dans plage de donnée du diagramme |  | Diagramme lié à l'onglet 4,3 - automatique mais possible de filtrer les profils dans plage de donnée du diagramme
D'autres formes de diagrammes peuvent être définies |  | D'autres formes de diagrammes peuvent être définies
II- | INDICATEURS CUMULABLES ACTEI - a paramétrer en fonctionde chaque projet |  |  | II- | SUIVI D'ATTEINTE DES INDICATEURS
[date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications....
2.1 Libellé de l'indicateur |  |  |  | Indicateurs définitivement atteints (100% ou plus) | 0
|  |  | "[date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications.... Sur quel sujet porté l'enquête de satisfaction? - que cela signifie pour le projet?" | Indicateurs presque atteints (75% et 100%) | 0
|  |  |  | Indicateurs partiellement atteints (50% et 75%) | 0
|  |  |  | Indicateurs faiblement atteints (25% et 50%) | 0
|  |  |  | Indicateurs non atteint (0 et 25%) | 0
2.2 Libellé de l'indicateur
|  |  | "[date mise à jour] | III- | SUIVI REALISATION DU BUDGET
|  |  |  | A compléter manuellement en fonction des intitulés des chapitre de votre projet |  | [date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications....
|  |  |  | Chapitre budgétaire 1 :XXXXX | =onglet 5 - colonne Z Ligne correspondant au total du chapitre
|  |  |  | Chapitre budgétaire 2 :XXXXX | =onglet 5 - colonne Z Ligne correspondant au total du chapitre
|  |  |  | Chapitre budgétaire 3: :XXXXX | =onglet 5 - colonne Z Ligne correspondant au total du chapitre
….

## 3 - Plan daction du projet
CHRONOGRAMME |  | remplissage manuel | [7 empty] | Paramétrage au début du projet |  |  | durée à adapter à votre projet
DATE DE MISE A JOUR |  | Activities | CIBLE | Unit | Total Réalisé | % Réalisé technique | Budget % | STATUT | Planifié/ Réalisé | Date de début | Date de fin |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | COMMENTAIRES / INFORMATIONS QUALITATIVES SUR LA SITUATION (à remplir par le chef de projet au cours de la réunion de mensuelle de suivi) | PRISE DE DECISIONS, MESURES DE MITIGATIONS, SOLUTIONS ENVISAGEES (à remplir par le chef de projet au cours de la réunion de mensuelle de suivi) | RETOUR D'INFORMATION DIRECTION REGIONALE (à remplir par le coordinateur régional en réponse aux commentaires, questions, suggestions, solutions...)
[13 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01
[13 empty] | 2025-04-30 | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31
PHASE DE LANCEMENT |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
PHASE DE MISE EN OEUVRE | 1. OS/ RSEULATS - paramétrage chrono/cadre logique
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié
Réalisé
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié
Réalisé
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié
Réalisé
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié
Réalisé
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié
Réalisé
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
2.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned | 2025-12-01 | 2026-02-28 | 2 months 28 days
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
3.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
1.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
2.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
PHASE DE TRANSITION & CLOTURE | 1.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
2.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved

## 4.1 Plan SE
PLAN DE SUIVI-EVALUATION - Présentation des indicateurs
Colonnes oranges - extraite banque d'indicateur / colonnes bleues - informations propres aux projets
Description : idéntification de la priorité thématique en lien avec la stratégie d'ACTEI 2025-2029 | Description : Indique le niveau de la chaîne de résultats auquel l’indicateur est associé. (Impact/effets/produits/activités) | Formulation spécifique de l'indicateur | Description : Nom ou intitulé de l’indicateur. Il résume en quelques mots l’objectif ou la dimension mesurée. Exemple : Taux de scolarisation des enfants de 6 à 11 ans. | Description : Fournit une explication détaillée et précise de l’indicateur, clarifiant ses composantes, son périmètre et son objectif. Exemple : Pourcentage d’élèves ayant achevé le cycle primaire avec des compétences suffisantes en lecture et calcul. | Description : indique si un indicateur peut être cumulé dans le cadre des différents projets d’ACTEI. Cela signifie que les données collectées pour cet indicateur peuvent être additionnées sur plusieurs périodes de temps ou entre plusieurs projets pour obtenir un total global pertinent. | Déscription : idéntification de l'action clé en lien avec la stratégie d'ACTEI 2025-2029 | Description : Spécifie la nature de la donnée collectée. Options : Numérique : Une valeur brute (ex. 500 écoles rénovées). Pourcentage : Une proportion (ex. 80 % des enseignants formés). Catégorique : Données classées (ex. faible/moyen/élevé). | Description : L’unité de mesure utilisée pour l’indicateur. Exemple : personnes, écoles, projets, communautés | Description : Niveaux ou catégories selon lesquels les données peuvent être ventilées pour une analyse plus fine. Exemple : Genre, tranche d'âge, zone geographique | Description : Explique comment la valeur de l’indicateur est obtenue, en détaillant les étapes de calcul ou les formules. Exemple : Nombre d’enfants scolarisés divisé par le nombre total d’enfants éligibles. | Usages spécifique au projet, au contexte | Préciser les personnes et/ou équipe des partenaires qui vont collecter l'information | Préciser auprès de qui l'information va être collectée, qui est la source de l'information, qui la détient? | A quelle fréquence ou quand la formation doit être collectée? | Quel outil ou méthode ou source de vérification doit être utilisé pour collecter l'information? | Est ce que l'outil est déjà prêt? | Qui est responsable d'entrée la donnée dans le tableau de bord? | Qui va participer à l'analyse de cette donnée
Priorité thématique | Périmètre | Libellé indicateur - spécifique projet | Libellé de l'indicateur (formulation banque d'indicateur - si correspondant) N.A si l'indicateur ne fait référence à aucun indicateur de la banque et est spécifique au projet | Définition de l'indicateur | Cumulable ACTEI | Action clé | Type d'indicateur | Unité observée | Désagrégations | Méthodologie de Calcul | Pour le projet | Qui collecte? | Qui détient l'information (auprès de qui l'a donnée est collectée?) | Quand ? (fréquence de collecte) | Quel outils? | Statut de l'outil | Qui entre la donnée dans le tableau de bord? | Qui analyse?
AQE |  | A1 - Nombre d’acteurs rencontrés / mobilisés /engagés dans le processus | [9 empty] | Chefs de projet
AQE |  | A1 - Nombre de groupes de concertation mis en place | [9 empty] | Chefs de projet
AQE |  | A1 - Typologie des enjeux exprimés par les publics concernés (en lien avec Éducation / Loisir et culture / Accès au droit / Accompagnement Social / Acc Santé et Sanitaire / Logement, etc) | [9 empty] | Chefs de projet
AQE |  | A1 - Documentation produite et diffusée | [9 empty] | Chefs de projet
AQE |  | A1 - Changements et victoires obtenus par les collectifs d’acteurs | [9 empty] | Chefs de projet
AQE |  | A2 - Nombre et mixité des participants (associatifs, institutionnels, personnes vivant en habitat précaire, etc.) engagés dans les dynamiques locales, temps collectifs, événements… | [9 empty] | Chefs de projet
AQE |  | A2 - Nombre, thématiques et qualité de dynamiques collectives accompagnées ou développées (Capacité des dynamiques collectives à faire émerger des initiatives de plaidoyer collectif, des micro-projets, durabilité, autonomie). | [9 empty] | Chefs de projet
AQE |  | A3 - Nombre de participants engagés (dans les rencontres nationales, dans le COPIL et autres événements organisés) | [9 empty] | Chefs de projet
AQE |  | A3 - Nombre de documents produits ou validés par le RNMS (référentiel, synthèses des journées, notes de positionnement, etc.). | [9 empty] | Chefs de projet
AQE |  | A3 - Changements et victoires obtenus par les collectifs d’acteurs | [9 empty] | Chefs de projet
|  | A4 - Nombre d’initiative et/ou collectifs de parents et d’enfants créés, accompagné ou renforcés | [9 empty] | Chefs de projet
|  | A4 - Nombre et typologie des soutiens apportés (Animation, méthodologie, logistique, financement…) | [9 empty] | Chefs de projet
|  | A4 - Nombre de productions réalisées (films, podcasts, fiches pédagogiques, livrets et guide, etc.) et leur diffusion | [9 empty] | Chefs de projet
|  | A4 - Nombre et profils des habitants impliqués | [9 empty] | Chefs de projet
|  | A5 - Nombre et typologies des initiatives partenaires suivies (participation des premiers concernés, soutien à la scolarisation des enfants, insertion professionnelle etc.) | [9 empty] | Chefs de projet
|  | A5 - Nombre de productions participatives réalisées et thématiques couvertes | [9 empty] | Chefs de projet
|  | A5 - Nombre et mixité des personnes engagées dans le suivi des initiatives (professionnels, habitants) | [9 empty] | Chefs de projet
|  | A6 - Nombre de modules créés et expérimentés | [9 empty] | Chefs de projet
|  | A6 - Diversité des acteurs impliqués dans leur conception (médiateurs, enseignants, collectivités, chercheurs, habitants, etc.) | [9 empty] | Chefs de projet
|  | A6 - Nombre de cursus de formation ou de dispositifs intégrant les modules de formation créés dans les cursus de formation de leurs étudiants ou professionnels. | [9 empty] | Chefs de projet
|  | A7 - Nombre et typologie des événements (réseaux, journées d’échange, colloques, campagnes de plaidoyer…) à l’échelle locale, nationale et européenne | [9 empty] | Chefs de projet
|  | A7 - Nombre de contributions actives du Territoire Europe (interventions, ateliers animés, présentations) | [9 empty] | Chefs de projet
|  | A8 - Nombre et typologie d’accompagnement réalisé (journées d’étude, atelier d’échange de pratiques, ateliers socio-éducatifs co-construits) organisées et nombre de participants | [9 empty] | Chefs de projet
|  | A8 - Nombre et typologie des professionnels formés ou accompagnés | [9 empty] | Chefs de projet
A8 - Bilans et retours d’expérience des participants sur l’adéquation entre les interventions et les attentes et besoins exprimés.
A9 - Nombre, typologie et origine des positionnements portés et relayés (collectif ou individuel, thèmes des positionnements)
A9 - Politiques/dispositifs éducatifs et sociaux créés, modifiés, adoptés ou mises en œuvre dans la zone d’intervention (93, 94, à l’échelle nationale et européenne)
A10 - Nombre et typologie de nos appuis (formations, accompagnement, etc.)
A10 - Nombre et diversité des acteurs impliqués dans les espaces de concertation (Associations, institutions, Collectivités, habitants…)
A10 - Nombre et typologie des dispositifs locaux ou nationaux influencés (PEDT, CTG, etc.)
A11 - Production d’un diagnostic partagé du contexte de Satu Mare
A11 - Signature d'une nouvelle convention de partenariat
A11 - Nombre et typologie des projets européens co-développés sur la base du nouveau partenariat
A12 - Nombre et qualité des partenariats (susceptibles d’aboutir à un co-portage de plaidoyers et/ou de projets communs)
A12 - Production de cartographies des partenaires potentiels (financiers et opérationnels) européens alignés avec les missions du Territoire Europe
A12 - Nombre et typologie des projets européens soumis

## 4.2 - SUIVI DES INDICATEURS
SUIVI DES INDICATEURS
DATE DE MISE A JOUR | [5 empty] | formule à paramétrer pour chaque indicateur au début du projet |  | durée à adapter à votre projet | [23 empty] | COMMENTAIRES / INFORMATIONS QUALITATIVES SUR LA SITUATION (à remplir par le chef de projet au cours de la réunion de mensuelle de suivi) | RETOUR D'INFORMATION DIRECTION REGIONALE (à remplir par le coordinateur régional en réponse aux commentaires, questions, suggestions, solutions...)
DESCRIPTION DE L'INDICATEUR | [7 empty] | SUIVI DES DONNEES COLLECTEES
OBJECTIFS/RESULTATS (lien cadre logique) | LIBELLE DE L'INDICATEUR (=colonne C - onglet 4,1) Remplissage automatique | Méthode de calcul (=colonne K- onglet 4,1) Remplissage automatique | Interne / Externe ( = bailleur/contractuel) | Baseline | Cible | Atteint (automatique) | % de réalisation (automatique) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24
1- La contribution des premiers concernés dans les espaces de concertation a été renforcée par AE à l'échelle locale et nationale | A1 - Nombre d’acteurs rencontrés / mobilisés /engagés dans le processus |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A1 - Nombre de groupes de concertation mis en place |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A1 - Typologie des enjeux exprimés par les publics concernés (en lien avec Éducation / Loisir et culture / Accès au droit / Accompagnement Social / Acc Santé et Sanitaire / Logement, etc) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A1 - Documentation produite et diffusée |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A1 - Changements et victoires obtenus par les collectifs d’acteurs |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A2 - Nombre et mixité des participants (associatifs, institutionnels, personnes vivant en habitat précaire, etc.) engagés dans les dynamiques locales, temps collectifs, événements… |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A2 - Nombre, thématiques et qualité de dynamiques collectives accompagnées ou développées (Capacité des dynamiques collectives à faire émerger des initiatives de plaidoyer collectif, des micro-projets, durabilité, autonomie). |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A3 - Nombre de participants engagés (dans les rencontres nationales, dans le COPIL et autres événements organisés) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A3 - Nombre de documents produits ou validés par le RNMS (référentiel, synthèses des journées, notes de positionnement, etc.). |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A3 - Changements et victoires obtenus par les collectifs d’acteurs |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2. Des initiatives éducatives et de cohésion sociale qui émergent des dynamiques locales et européennes sont renforcées | A4 - Nombre d’initiative et/ou collectifs de parents et d’enfants créés, accompagné ou renforcés |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A4 - Nombre et typologie des soutiens apportés (Animation, méthodologie, logistique, financement…) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A4 - Nombre de productions réalisées (films, podcasts, fiches pédagogiques, livrets et guide, etc.) et leur diffusion |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A4 - Nombre et profils des habitants impliqués |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A5 - Nombre et typologies des initiatives partenaires suivies (participation des premiers concernés, soutien à la scolarisation des enfants, insertion professionnelle etc.) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A5 - Nombre de productions participatives réalisées et thématiques couvertes |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A5 - Nombre et mixité des personnes engagées dans le suivi des initiatives (professionnels, habitants) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3. Les professionnels accompagnés par AE ont renforcé leurs compétences et leur méthodologie d'accompagnement des publics en situation de grande précarité | A6 - Nombre de modules créés et expérimentés |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A6 - Diversité des acteurs impliqués dans leur conception (médiateurs, enseignants, collectivités, chercheurs, habitants, etc.) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A6 - Nombre de cursus de formation ou de dispositifs intégrant les modules de formation créés dans les cursus de formation de leurs étudiants ou professionnels. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A7 - Nombre et typologie des événements (réseaux, journées d’échange, colloques, campagnes de plaidoyer…) à l’échelle locale, nationale et européenne |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A7 - Nombre de contributions actives du Territoire Europe (interventions, ateliers animés, présentations) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A8 - Nombre et typologie d’accompagnement réalisé (journées d’étude, atelier d’échange de pratiques, ateliers socio-éducatifs co-construits) organisées et nombre de participants |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A8 - Nombre et typologie des professionnels formés ou accompagnés |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A8 - Bilans et retours d’expérience des participants sur l’adéquation entre les interventions et les attentes et besoins exprimés. |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4. Des dispositifs publics locaux, nationaux et européens évoluent grâce au plaidoyer d’AE et de ses partenaires | A9 - Nombre, typologie et origine des positionnements portés et relayés (collectif ou individuel, thèmes des positionnements) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A9 - Politiques/dispositifs éducatifs et sociaux créés, modifiés, adoptés ou mises en œuvre dans la zone d’intervention (93, 94, à l’échelle nationale et européenne) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A10 - Nombre et typologie de nos appuis (formations, accompagnement, etc.) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A10 - Nombre et diversité des acteurs impliqués dans les espaces de concertation (Associations, institutions, Collectivités, habitants…) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A10 - Nombre et typologie des dispositifs locaux ou nationaux influencés (PEDT, CTG, etc.) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5. Des enjeux et des partenariats sont identifiés/développés à l'échelle européenne | A11 - Production d’un diagnostic partagé du contexte de Satu Mare |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A11 - Signature d'une nouvelle convention de partenariat |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A11 - Nombre et typologie des projets européens co-développés sur la base du nouveau partenariat |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A12 - Nombre et qualité des partenariats (susceptibles d’aboutir à un co-portage de plaidoyers et/ou de projets communs) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A12 - Production de cartographies des partenaires potentiels (financiers et opérationnels) européens alignés avec les missions du Territoire Europe |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| A12 - Nombre et typologie des projets européens soumis |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 4.3 SUIVI BENEFICIAIRES
SUIVI DES BENEFICIAIRES
DATE DE MISE A JOUR
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | T1
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | T2
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | T3
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | T4
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
DUPLIQUER LES TABLEAUX AUTANT QUE NECESSAIRE EN FONCTION DU NOMBRE DE TRIMESTRE TOTAL DE VOTRE PROJET - ACTUALISER LES FORMULES DU TABLEAU CI-DESSOUS POUR ¨PRENDRE EN COMPTE L'ENSEMBLE DES TABLEAUX TRIMESTRIELS AJOUTES
REMPLISSAGE AUTOMATIQUE
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | TOTAL
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok

## 5 - SUIVI DES REALISATIONS BUDG
SUIVI BUDGETAIRE | [5 empty] | Taux de convertion devise/Eur dans H1 | [34 empty] | possible code rouge si négatif - mise en forme conditionnelle
DATE DE MISE A JOUR | [41 empty] | Ajuster le nombre de colonne en fonction de vos besoin | Paramétrer la formule en fonction du % d'affectation en lien avec le responsable administratif
DESCRIPTION |  |  |  | BUDGET (remplissage au début du projet) | [5 empty] | SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) | [15 empty] | SUIVI PREVISIONNEL (planification des prochaines dépenses) | [15 empty] | SUIVI BAILLEURS/FINANCEURS - A DATE |  |  |  | COMMENTAIRES / INFORMATIONS QUALITATIVES (à remplir par le chef de projet au cours de la réunion de réconciliation avec le responsable administratif) | RETOUR D'INFORMATION DIRECTION REGIONALE (à remplir par le coordinateur régional en réponse aux commentaires, questions, suggestions...)
Code projet Code fourni par le responsable administratif | Code activité locale Code fourni par le responsable administratif | Responsable budgétaire (Qui?) | Lignes budgétaires (format bailleur ou fond propre - identique à la formulation du budget) | NB (Unit) | Freq (M) | Unit Cost - Devise projet | Uni cost EUR (calcul auto) | Total Cost Devise projet | Total Cost EUR (calcul auto) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | TOT REALISE (devise locale) | TOT REALISE EUROS | % de realisation à date | Solde à date | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | TOT REALISE + PREVISIONNEL devise locale | TOT REALISE + PREVISIONNEL EUROS | % Atterrissage sur Budget global | Solde sur budget global | Code bailleur 1 | Code bailleur 2 | Code bailleur 3 | Code bailleur 4
|  |  |  | 3 | 3 | 150 | 0 | 1350 | 0 | SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) M1: 450; SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) M2: 0; SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) M3: 150; SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) M4: 0 | 600 | 0 | 44.44% | 750 | [5 empty] | 450 | 450 |  |  |  |  | 450 | 1950 | 0 | 144.4% | -600 | 375
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0