## 5 - SUIVI DES REALISATIONS (2)
SUIVI BUDGETAIRE | [5 empty] | Taux de convertion devise/Eur dans H1 | [34 empty] | possible code rouge si négatif - mise en forme conditionnelle
DATE DE MISE A JOUR | [41 empty] | Ajuster le nombre de colonne en fonction de vos besoin | Paramétrer la formule en fonction du % d'affectation en lien avec le responsable administratif
DESCRIPTION |  |  |  | BUDGET (remplissage au début du projet) | [5 empty] | SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) | [15 empty] | SUIVI PREVISIONNEL (planification des prochaines dépenses) | [15 empty] | SUIVI BAILLEURS/FINANCEURS - A DATE |  |  |  | COMMENTAIRES / INFORMATIONS QUALITATIVES (à remplir par le chef de projet au cours de la réunion de réconciliation avec le responsable administratif) | RETOUR D'INFORMATION DIRECTION REGIONALE (à remplir par le coordinateur régional en réponse aux commentaires, questions, suggestions...)
Code projet Code fourni par le responsable administratif | Code activité locale Code fourni par le responsable administratif | Responsable budgétaire (Qui?) | Lignes budgétaires (format bailleur ou fond propre - identique à la formulation du budget) | NB (Unit) | Freq (M) | Unit Cost - Devise projet | Uni cost EUR (calcul auto) | Total Cost Devise projet | Total Cost EUR (calcul auto) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | TOT REALISE (devise locale) | TOT REALISE EUROS | % de realisation à date | Solde à date | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | TOT REALISE + PREVISIONNEL devise locale | TOT REALISE + PREVISIONNEL EUROS | % Atterrissage sur Budget global | Solde sur budget global | Code bailleur 1 | Code bailleur 2 | Code bailleur 3 | Code bailleur 4
|  |  |  | 3 | 3 | 150 | 0 | 1350 | 0 | SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) M1: 450; SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) M2: 0; SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) M3: 150; SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) M4: 0 | 600 | 0 | 44.44% | 750 | [5 empty] | 450 | 450 |  |  |  |  | 450 | 1950 | 0 | 144.4% | -600 | 375
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on H4: =H*H1 -darnaudet valerie
Note on J4: =I*H1 -darnaudet valerie
Note on AP4: =AO*H1 -darnaudet valerie
Note on AT4: =colonne Z * X% -darnaudet valerie

## 0 - Guide
GUIDE D'UTILISATION
TABLEAU DE BORD SUIVI-EVALUATION
Ce tableau de bord est un outil expérimentiel. La phase pilote du déploiement du SE doit permettre de vérifier son utilité et sa fonctionnalité. Il s'agit donc de le tester pour permettre son optimisation et son amélioration. Ce qui n'est pas utile sera retiré, ce qui manque sera rajouté. L'expérimentation s'inscrit donc dans une dimension d'apprentissage sur l'outil en lui-même. Il ne s'agit dons pas d'une version qui prétend être définitive et figée.
Onglets | Objectifs | Mise à jour (recommandée) | Commentaires
Onglet 0 - Guide | Notes explicatives concernant l'utilsation du tableau de bord pour les projets | à la révision /actualisation du guide de SE - réalisé par la direction internationale
Onglet 1 - Informations projets | Cet onglet fournit une vue d'ensemble des caractéristiques principales du projet, y compris les acteurs/partenaires impliqués dans le projet, ainsi que les parties prenantes/bénéficiaires directs et indirects. Il rappelle le cadre logique du projet. | En cas de modification significative du projet (Cost extension, No Cost, retard, réorientation importante d'activité)
Onglet 2 - Bilan et analyse du projet | Cet onglet récapitule, de manière visuelle (diagrammes) les principaux indicateurs du projets et information de gestion et de suivi du projet. Il est composé de deux sections : A gauche : une section dédiée aux données du projet en termes de bénéficiaires directs, indirects, personnes confirmées et d'indicateurs clés. Le graphique des bénéficiaire est automatique, il peut toutefois être ajusté, modifié si-besoin. En revanche concernant les indicateurs clés, et plus particulièrement les indicateurs cumulables au niveau international, le paramétrage par anticipation n'est pas possible car il dépent des choix du projet. Le paramétrage doit donc être réalisé en début du projet. A droite : une section dédiée aux données de pilotage du projet, correspondant à des plutôt à des métadonnées. Ils permettent de suivre la mise en oeuvre du projet. Toutes les formules sont paramétrées et les données sont liées à différents onglets (onglet 3 - plan d'action ; onglet 4,2 suivi des indicateurs ; onglet 5 - suivi des réalisations budgétaires. Elles s'actualisent automatiquement en fonction de l'évolution des données rentrées dans les onglets « 3_Plan d'action », « 4 _ Suivi des réalisations budgétaires » et « 5_suivi des indicateurs ». A côté de chaque indicateur une section (encadré blanc) est dédié à l'analyse narrative. Cet encadré doit être rédigé manuellement à l'issue d'échange collectif d'analyse auprès de l'équipe projet. Ces éléments sont indispensables pour expliquer, mettre en perspective et argumenter certaines données, considérant que le tableau de bord sera transmis au niveau de la coordination régionale. Vérifier le besoin de garder un historique annuel / car sinon l'onglet va progresser tout au long du projet sans garder d'historique - ou faire un copie régulière? | Trimestrielle
Onglet 3 - Plan d'action /Chronogramme | Cet onglet doit être rempli et aligné sur le plan d'action du projet. Il identifiera quand les activités doivent être mises en œuvre pendant la durée de vie du projet et permet de suivre la réalisation des activiéts au fur et à mesure. Il doit être revu et mis à jour parallèlement au reporting interne mensuel. Au niveau de chaque ligne d'activité correspond un espace de dialogue (colonne AM; AN; AO). Les équipes projet peuvent apporter des éléments explicatifs concernant la situtaion de certaines activités et identifier dans la colonne suivant les prises de décisions. La coordination régional pourra apporter un retour, des recommandations, des interrogations dans la dernière colonne). Cet onglet nécessite des paramétrages en début de projet : Colonne C : noter chaque activité et sous-activité de votre plan d'action à chaque ligne. Vous pouvez détailler vos activités autant que vous le souhaitez. Colonne D : cible de l'activité, dans la mesure où cela est pertinent - certaines activités pourrait ne pas avoir de cible, dans ce cas ne rien noter. Colonne E : unité - préciser l'unité de l'activité : sessions ; personnes.... Les colonnes F et G sont autimatiques et déjà paramétrées Colonne H : cette colonne fait le lien avec la ligne budgétaire de la ligne d'activité et fait référence à une donnée de l'onglet 5. Elle doit être paramétrée au début du projet. Colonne K et L :ligne planifiée doivent être remplie avec les dates prévisionnelles au format JJ/MM/AAAA ; la ligne réalisées est complétées au fur et à mesure au même format. Colonne I : Statuts est une liste déroulante. Elle doit être remplie à la suite d'un dialogue d'équipe mensuelle sur la situation de l'activité. Paramétrage du temps : le nombre de mois du projet doit être ajusté (sur la trame il est de 24 mois, mais vous devez ajouter ou supprimer des colonnes en fonction de la durée de votre projet). Les dates des lignes 3 et 4 des colonnes correspondants aux mois doivent être actualisées en fonction des dates de votre projet. Le paramétrage des dates précises est indispensables au fonctionnement de l'onglet. La coloration des cellules du plan d'action est automatique. Vous pouvez rajouter des notions de quantité dans chaque cellule ce qui permettra le calcul de l'atteinte de la cible en termes d'activité. | Mensuel
Onglet 4.1 - Plan SE | Cet onglet reprend les indicateurs du plan de SE (support narratif accompagnant le tableau de bord). Il permet de définir les indicateurs du projet, leur définition, les outils de collecte....Il est rempli en début de projet. Il s'agit d'un onglet informatif, il ne sera plus modifié sauf en cas de modification importante du projet qui impacterait les indicateurs du SE | En cas de modification significative du projet et des indicateurs de projet
Onglet 4.2 - Suivi des indicateurs | Cet onglet reprend les indicateurs du plan SE, onglet 4,1. Les colonnes B & C sont automatiques. Il facilite l'enregistrement des données de manière mensuelle. Il n'est tout au fois pas obligé de renseigner chaque indicateur tous les mois. Il comporte des formules automatiques permettant de suivre la progression quantitative de chaque indicateurs. Les paramétrafes pré-existants sont basiques (sommes) et doivent être actualisées en début du projet en fonction du mode de calcul de chaque indicateur. Le paramétrage du mode de calcul se fait en colonne G en début de projet Les données chiffrées renseignées peuvent être liées à l'onglet 2 - bilan et analyse.
Onglet 4.3 Suivi bénéficiaires | Cet onglet permet le suivi des bénéficiaires par profil, au format harmonisé du GPMF d'ACTEI. Il existe un tableau des bénéficiaires directs et un tableau des bénéficiaires indirects par trimestre. En bas un tableau total calcule automatiquement le totall des tous les trimestres. Dans la trame de base 4 trimestres sont paramétrés. Des tableaus supplémentaires doivent être rajoutés en cas de besoin. Dans ce cas le tableau total donc être révisé pour ajuster les formules de calcul. Ce tableau total est lié à l'onglet 2-bilan et analyse.
Onglet 5 - Suivi des réalisations budgétaires | Cet onglet reprend le budget détaillé de chaque projet et le prévisionnel mensuel. Il doit être complété chaque mois par le chef de projet en collaboration avec le responsable administratif en fonction des dépenses réalisées. Un temps de réconciliation mensuel est réalisé afin de mettre en dialogue les données opérationnelles et comptables. Une section est dédiée à des prises de notes qualitatives, colonne AY et AZ. Il est composé de 3 sections : 1 section budget prévisionnel initial correspondant au budget du projet à sa conception/ budget bailleur. Les codes des lignes budgétaires doivent être fournies par le responsable administratif. Ce budget est rempli au début du projet. 2e section dédié au budget réalisé par mois. Des calculs automatiques sont paramétrées pour suivre la réalisation des lignes. Cette section est actualisée tous les mois. 3e section dédiée au nouveau prévisionnel, c'est à dire des mois restants. Des calculs automatiques sont paramétrées pour suivre la réalisation des lignes. Des calculs automatiques sont paramétrées pour suivre la réalisation des lignes. Cette section est actualisée tous les mois. | Mensuel

## 1 - INFORMATIONS PROJETS
DATE DE MISE A JOUR
INFORMATIONS PROJET
I- Informations générales
Titre du programme/projet | Programme d'Appui au Développement Local par l'Education
Code ERP5 | AFR008
Thématiques prioritaires (est-il possible d'avoir plusierus thématiques prioriatires en un projet? si non une seule case pour répondre à la question) | ECCE - Éducation tout au long de la vie et insertion socioprofessionnelle |  |  | AQE- Accès et qualité de l'éducation pour les niveaux primaire et secondaire |  |  | LL&VT - Education et protection de la petite enfance / Petite enfance
Thématiques clés (plusieurs thématiques clés possibles)
Thématiques transversales (plusieurs thématiques clés possibles) | Genre | Education à la paix et à la citoyenneté | Changement climatique
Objectif général du projet | Contribuer à l'autonomisation des acteurs locaux dans la prise en charge des problématiques de développement local inclusif par l'éducation dans les communes de Dakoussa et de Tirmini d'ici à 2030
Zone(s) d'intervention | Communes de Tirmini et Dakoussa dans la région de Zinder au Niger
Groupe(s) ciblé(s) par le projet | Le programme cible les populations vulnérables notamment, les enfants, les jeunes ainsi que les adultes y compris les personnes en situation de handicap, des déplacés ou des réfugiés sur le territoire de la commune de Dakoussa et de Tirmini
Dates & Durée du projet | Date de début du projet |  | 2022-10-01 | Date de fin du projet |  | 2032-12-31 |  | Durée |  | 120 mois
Nouvelle phase d'un projet précédent ? | Non |  | Si oui, precisez les projets précédents (nom, dates, bailleur...)
II- Budget
Budget | Devise |  | Euros | Total |  | 235000 |  | Montant dépensé (à date de mise à jour) |  | 73529
Bailleur | Action Education |  |  | Montant de la subvention |  | 235000 |  | Dates du contrat |  | 2025-01-01 |  | 2025-12-31
- Si cofinancement - Bailleur 1 | Nom du bailleur |  |  | Montant de la subvention |  | Montant et devises |  | Dates du contrat |  | JJ/MM/AAAA |  | JJ/MM/AAAA
Ajoutez autant de lignes que nécéssaire
III- Personnes référentes ACTEI
Personnes référente du projet | Nom | Prénom | Position | e-mail | téléphone | Il s'agit d'un programme pluriannuel initié dans le cadre de l'approche programme pour lequel l'ADT est la personne dédiée à l'implémentation sous la coordination du Directeur Pays.
Direteur Pays | Birama | Coulibaly | DP | birama.coulibaly@action-education.org | 22791135891
IV- Partenaires
Projet en consortium ? | Non |  | Si oui, précisez qui est le lead :
Projet avec partenaires opérationnels ? | Oui |  | Si oui, precisez ci-dessous les informations partenaires.
Partenaires de mise en oeuvre | Nature/Profil du partenaire |  |  | Rôle dans le projet ou catégorie? |  | Signature de convention |  | Commentaires
Acteur 1 | Autorité |  |  | Institutionnel (etat) - en général transversal pas un seul projet
Acteur 2 | Service public |  |  | Opérationnel (ONG locale
Acteur 3 | ONG Nationale |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Oui
Acteur 4 | Institut de Recherche/Université |  |  | PTF
Acteur 5
Acteur 6
Acteur 7
Acteur 8
Acteur 9
Acteur 10
Ajoutez autant de lignes que nécéssaire
TOTAL PARTENAIRES PAR CATEGORIE (calcul automatique) | Institutionnel | 1 | PTF | 1 | Opérationnel | 1 | [6 empty] | voir si ce calcul automatique vous interesse?
V - Populations cibles / Personnes concernées / Bénéficiaires (classification GPMF)
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre membres du groupement des acteurs locaux | Ecoles primaires | inspections d’enseignement primaires avec 8 conseillers pédagogiques | Enseignants du primaire | Directeurs d'écoles | Ensignants | Service technique de l'environnement | Service technique de l'agriculture | Service technique de l'élevage | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1200 | 20 | 2 | 20 | 20 | 60 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
... | 1200 | 20 | 2 | 20 | 20 | 60 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 1200 | 20 | 2 | 20 | 20 | 60 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Partenaires sociaux de l'éducation | Nombre d'écoles & de centres
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 51600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 170
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 51600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 170 |  | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
VI - CADRE LOGIQUE DU PROJET (comme mentionné dans la fiche synoptique)
Objectifs global | Contribuer à l'autonomisation des acteurs locaux dans la prise en charge des problématiques de développement local inclusif par l'éducation dans les communes de Dakoussa et de Tirmini dans la région de Zinder d'ici à 2030
Objectifs Spécifiques (rajouter des lignes si besoin) | Renforcer le dialogue, la concertation et la dynamique de construction du processus de développement local inclusif dans une démarche qui renforce la cohésion sociale, la paix, l'accès et la qualité de l'éducation et de la formation
Principaux résultats escomptés (rajouter des lignes si besoin) | RA1 : L'écosystème des acteurs dialogue, se concerte définie l'enjeux et la vision collective de développement local inclusif
RA2 : Les besoins éducatifs des populations vulnérables (accès à une éducation de qualité de et de l'alphabétisation) sont couverts
RA3 : Les jeunes (filles et garçons) et des adultes développent des initiatives de formation et d'insertion professionnelle
RA4 : Les populations sont mobilisées autour des actions de renforcement de la cohésion sociale, la paix, l'éducation à la citoyenneté et la protection de l'environnement sont développées
RA5 : Les acteurs sont renforcés dans leurs capacités de gestion et de suivi évaluation des actions de développement, échangent et partagent les bonnes pratiques
Principales activités (rajouter des lignes si besoin) | A1.1. Concertation avec les autorités (identification et validation d’une zone d’intervention, réunion des comités pilotages du programme, et missions de suivi conjoint, etc)
A1.2. Identification des acteurs, des enjeux de développement du territoire et analyse de l'écosytème des acteurs
A1.3. Diagnostic des problématiques, formulation de vision stratégique de développement sur le long terme et du chemin du changement
A2.1. Accompagnement des acteurs dans l'identification des projets de reponses aux besoins éducatifs au niveau préscolaire, primaire et de l'alphabétisation (collecte et étude)
A2.2. Formulation, recherche de financement et mise en œuvre des projets de reponses aux besoins éducatifs (montage de projet)
A3.2. Formulation, recherche de financement et mise en œuvre des projets de reponse aux besoins de formation professionnelle et insersion économique (montage des projets)
A4.1. Organisation des missions de suivi conjoint avec les autorités locales et nationales
A4.2. Mise en place et fonctionnement d'un groupe de capitalisation des bonnes pratiques
A4.3. Organisation des ateliers de diffusion des bonnes pratiques et de plaidoyers
A4.4. Evaluation interne et externe du programme

## 2 - BILAN ET ANALYSE
BILAN ET ANALYSE
DATE DE MISE A JOUR |  | 2025-06-19
DONNEES DU PROJET |  |  |  |  | DONNES DE GESTION DE PROJET / PILOTAGE
I- | SUIVI DES BENEFICIAIRES DIRECTS CIBLES |  | SUIVI DES BENEFICIAIRES INDIRECTS CIBLES | [date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications.... | I- | SUIVI DE LA REALISATION DES ACTIVITES
[date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications....
[5 empty] | Activités dans les temps | 0
[5 empty] | Activités en retard | 0
[5 empty] | Activités en avance | 0
[5 empty] | Activités terminées | 0
Diagramme lié à l'onglet 4,3 - automatique mais possible de filtrer les profils dans plage de donnée du diagramme |  |  | Diagramme lié à l'onglet 4,3 - automatique mais possible de filtrer les profils dans plage de donnée du diagramme
II- | INDICATEURS CUMULABLES ACTEI - a paramétrer en fonctionde chaque projet |  |  |  | II- | SUIVI D'ATTEINTE DES INDICATEURS
[date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications....
2.1 Libellé de l'indicateur |  |  |  |  | Indicateurs définitivement atteints (100% ou plus) | 0
|  |  |  | "[date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications.... Sur quel sujet porté l'enquête de satisfaction? - que cela signifie pour le projet?" | Indicateurs presque atteints (75% et 100%) | 0
[5 empty] | Indicateurs partiellement atteints (50% et 75%) | 0
[5 empty] | Indicateurs faiblement atteints (25% et 50%) | 0
[5 empty] | Indicateurs non atteint (0 et 25%) | 0
2.2 Libellé de l'indicateur
|  |  |  | "[date mise à jour] | III- | SUIVI REALISATION DU BUDGET
[5 empty] | A compléter manuellement en fonction des intitulés des chapitre de votre projet |  | [date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications....
[5 empty] | Chapitre budgétaire 1 :XXXXX | =onglet 5 - colonne Z Ligne correspondant au total du chapitre
[5 empty] | Chapitre budgétaire 2 :XXXXX | =onglet 5 - colonne Z Ligne correspondant au total du chapitre
[5 empty] | Chapitre budgétaire 3: :XXXXX | =onglet 5 - colonne Z Ligne correspondant au total du chapitre
….

## 3 - Plan daction du projet
CHRONOGRAMME |  | remplissage manuel | [7 empty] | Paramétrage au début du projet |  |  | durée à adapter à votre projet
DATE DE MISE A JOUR |  | Activities | CIBLE | Unit | Total Réalisé | % Réalisé technique | Budget % | STATUT | Planifié/ Réalisé | Date de début | Date de fin |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | COMMENTAIRES / INFORMATIONS QUALITATIVES SUR LA SITUATION (à remplir par le chef de projet au cours de la réunion de mensuelle de suivi) | PRISE DE DECISIONS, MESURES DE MITIGATIONS, SOLUTIONS ENVISAGEES (à remplir par le chef de projet au cours de la réunion de mensuelle de suivi) | RETOUR D'INFORMATION DIRECTION REGIONALE (à remplir par le coordinateur régional en réponse aux commentaires, questions, suggestions, solutions...)
[13 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01
[13 empty] | 2025-04-30 | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31
PHASE DE LANCEMENT |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
PHASE DE MISE EN OEUVRE | 1. OS/ RSEULATS - paramétrage chrono/cadre logique
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié
Réalisé
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié
Réalisé
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié
Réalisé
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié
Réalisé
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié
Réalisé
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
2.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
3.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
1.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
2.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
PHASE DE TRANSITION & CLOTURE | 1.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
2.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
Note on H2: Paramétrage au début du projet : = onglet 5 colonne Z / identification de la ligne correspondante -darnaudet valerie
Note on I2: Remplissage manuel - après mise en dialogue avec l'équipe. Les notions de retard ou d'avance doivent êtres significatives - car elles doivent créer une alter - il ne s'agit pas de souligner un retard de quelques jours qui n'auraient pas de conséquence sur le déroulé du projet -darnaudet valerie

## 4.1 Plan SE
PLAN DE SUIVI-EVALUATION - Présentation des indicateurs
Colonnes oranges - extraite banque d'indicateur / colonnes bleues - informations propres aux projets
Description : idéntification de la priorité thématique en lien avec la stratégie d'ACTEI 2025-2029 | Description : Indique le niveau de la chaîne de résultats auquel l’indicateur est associé. (Impact/effets/produits/activités) | Formulation spécifique de l'indicateur | Description : Nom ou intitulé de l’indicateur. Il résume en quelques mots l’objectif ou la dimension mesurée. Exemple : Taux de scolarisation des enfants de 6 à 11 ans. | Description : Fournit une explication détaillée et précise de l’indicateur, clarifiant ses composantes, son périmètre et son objectif. Exemple : Pourcentage d’élèves ayant achevé le cycle primaire avec des compétences suffisantes en lecture et calcul. | Description : indique si un indicateur peut être cumulé dans le cadre des différents projets d’ACTEI. Cela signifie que les données collectées pour cet indicateur peuvent être additionnées sur plusieurs périodes de temps ou entre plusieurs projets pour obtenir un total global pertinent. | Déscription : idéntification de l'action clé en lien avec la stratégie d'ACTEI 2025-2029 | Description : Spécifie la nature de la donnée collectée. Options : Numérique : Une valeur brute (ex. 500 écoles rénovées). Pourcentage : Une proportion (ex. 80 % des enseignants formés). Catégorique : Données classées (ex. faible/moyen/élevé). | Description : L’unité de mesure utilisée pour l’indicateur. Exemple : personnes, écoles, projets, communautés | Description : Niveaux ou catégories selon lesquels les données peuvent être ventilées pour une analyse plus fine. Exemple : Genre, tranche d'âge, zone geographique | Description : Explique comment la valeur de l’indicateur est obtenue, en détaillant les étapes de calcul ou les formules. Exemple : Nombre d’enfants scolarisés divisé par le nombre total d’enfants éligibles. | Usages spécifique au projet, au contexte | Préciser les personnes et/ou équipe des partenaires qui vont collecter l'information | Préciser auprès de qui l'information va être collectée, qui est la source de l'information, qui la détient? | A quelle fréquence ou quand la formation doit être collectée? | Quel outil ou méthode ou source de vérification doit être utilisé pour collecter l'information? | Est ce que l'outil est déjà prêt? | Qui est responsable d'entrée la donnée dans le tableau de bord? | Qui va participer à l'analyse de cette donnée
Priorité thématique | Périmètre | Libellé indicateur - spécifique projet | Libellé de l'indicateur (formulation banque d'indicateur - si correspondant) N.A si l'indicateur ne fait référence à aucun indicateur de la banque et est spécifique au projet | Définition de l'indicateur | Cumulable ACTEI | Action clé | Type d'indicateur | Unité observée | Désagrégations | Méthodologie de Calcul | Pour le projet | Qui collecte? | Qui détient l'information (auprès de qui l'a donnée est collectée?) | Quand ? (fréquence de collecte) | Quel outils? | Statut de l'outil | Qui entre la donnée dans le tableau de bord? | Qui analyse?
Formulation spécifique de l'indicateur
AQE | Effets | Nombre de problèmatiques (éducation, formation, inserion économique, conflits, changement climatique) gérées en toute autonomie par les acteurs locaux | collectifs d'acteurs renforcés, fonctionnant de manière autonome et démontrant une participation active dans la zone d’intervention | suivi de la contribution du projet à l'amélioration des politiques éducatives nationales, suivi de contexte et suivi qualitatif de la performance des activités de plaidoyer | Oui | La mobilisation de l'écosystème des acteurs | Numerique | Politique | Communes | Nombre total de politiques éducatives impactées (modifiées, adoptées ou mises en œuvre) dans les zones d’intervention = (Politiques modifiées + Politiques adoptées + Politiques mises en œuvre). | suivi de la contribution du projet à l'amélioration des politiques éducatives nationales, suivi de contexte et suivi qualitatif de la performance des activités de plaidoyer Piloter le projet pour influencer les politiques. contribution du projet. | L'équie du programme | Communautés,autorités communales et coutumières,acteurs socio-éducatifs,services techniques | Trimestriel, Semestriel et Annuel | Réunion, ateliers, bilan | En cours | Responsable projet | Responsable projet
AQE | Impact | % des groupes d'acteurs réprésentés dans les cadres de concertation % de participation des groupes d'acteurs à l'élaboration du programme de développement de la commune | Non correspondant | L’indicateur mesure la proportion d'acteurs intgérant le cadre de concertation et élabore le programme de développement de la commune | Non | Diagnostic des problématiques, formulation de vision stratégique de développement sur le long terme et du chemin du changement | Pourcentage | Activités de plaidoyer | Communes | Reunion, atelier | suivi qualitatif de performance des collectifs/acteurs, suivi de l'atteinte des objectifs du projet | L'équiPe du programme | Communautés, STD,Mairie | Trimestriel, Semestriel et Annuel | Réunion, ateliers, bilan | En cours | Responsable projet | Responsable projet
AQE | Effets | Nombre d'acteurs ou groupe d'acteurs identifiés par commune Nombre de réunions de concertation réalisé Une vision de développement formulée | collectifs d'acteurs renforcés, fonctionnant de manière autonome et démontrant une participation active dans la zone d’intervention | L'indicateur mesure le nombre d'acteurs identifiés par la commune et sont répresentés dans le cadre de concertation | Non | Identification des acteurs, des enjeux de développement du territoire et analyse de l'écosytème des acteurs | Catégories | Collectifs actifs | Communes | Réunion, ateliers, bilan | suivi qualitatif de performance des collectifs/acteurs, suivi de l'atteinte des objectifs du projet | L'équie du programme | Communautés, STD,Mairie | Trimestriel, Semestriel et Annuel | Réunion, ateliers, bilan | En cours | Responsable projet | Responsable projet
ECCE | Effets | Nombre d'enfants de 0 à 5 ans préscolarisés | # total d’enfants (filles/garçons) inscrits dans les établissements préscolaires soutenus par ACTEI par tranche d'âge | Cet indicateur mesure le nombre d’enfants bénéficiant de l'accès à l'éducation en préscolaire, avec une attention particulière à l'équité de genre et à l'inclusion des enfants en situation de handicap. Identifier tous les enfants en age d'aller à l'école. Inclure tous les enfants officiellement inscrits dans les écoles préscolaires soutenues. Désagrégé par sexe (H/F) tranche d'âge et par situation de handicap lorsque cela est documenté. | Oui | Accompagnement des acteurs dans l'identification des projets de reponses aux besoins éducatifs au niveau préscolaire, primaire et de l'alphabétisation (collecte et étude) | Numerique | Enfants | Garçon/Filles | Nombre total d’enfants inscrits = somme d'enfants inscrits (registre scolaire) | suivi d'atteinte des bénéficiaires cibles | L'équie du programme | Ecoles | Trimestriel, Semestriel et Annuel | Réunion, ateliers, bilan | En cours | Responsable projet | Responsable projet
AQE | Effets | Nombre d'enfants de 6 à 9 scolarisés dont 60% des filles à la fin du programme | # total d’enfants (filles/garçons) inscrits dans les établissements scolaires soutenus par ACTEI par tranche d'âge | Cet indicateur mesure le nombre d’enfants bénéficiant de l'accès à l'éducation, avec une attention particulière à l'équité de genre et à l'inclusion des enfants en situation de handicap. Identifier tous les enfants en age d'aller à l'école. Inclure tous les enfants officiellement inscrits dans les écoles soutenues. Désagrégé par sexe (H/F) tranche d'âge et par situation de handicap lorsque cela est documentéCet indicateur mesure le nombre d’enfants bénéficiant de l'accès à l'éducation, avec une attention particulière à l'équité de genre et à l'inclusion des enfants en situation de handicap. Identifier tous les enfants en age d'aller à l'école. Inclure tous les enfants officiellement inscrits dans les écoles soutenues. Désagrégé par sexe (H/F) tranche d'âge et par situation de handicap lorsque cela est documenté | Oui | Promouvoir l'accès et la qualité de l'éducation à tous particulièrement les filles et les enfants en situation de handicap sur le territoire communale | Numerique | Enfants | Garçon/Filles | Nombre total d’enfants inscrits = somme d'enfants inscrits (registre scolaire) | suivi d'atteinte des bénéficiaires cibles | L'équie du programme | Ecoles | Trimestriel, Semestriel et Annuel | Réunion, ateliers, bilan | En cours | Responsable projet | Responsable projet
AQE | Effets | Nombre d'adultes dont 60% femmes alphabétisés à la fin du programm | Non correspondant | L'indicateur mesure le nombre d'adultes alphabétisés avec une proportion des femmes | Non | Accompagnement des acteurs dans l'identification des projets de reponses aux besoins éducatifs au niveau de l'alphabétisation | Numerique | Adultes | Hommes/Femmes | Nombre total d'adultes inscrits dans les centres = somme adultes inscrits (registre d'animateurs) | suivi d'atteinte des bénéficiaires cibles | L'équie du programme | Ecoles | Trimestriel, Semestriel et Annuel | Réunion, ateliers, bilan | En cours | Responsable projet | Responsable projet
AQE | Impact | Nombre d'infrastructures réalisé ou réhabilité à la fin du programme | # total de salles de classe construites ou rénovées respectant les standards qualités / normes nationales ou standards internationaux dans le cadre des projets soutenus par ACTEI. | Cet indicateur mesure le nombre de salles de classe construites ou rénovées pour améliorer l'infrastructure scolaire dans les zones ciblées par les projets d'ACTEI. La construction ou la rénovation des salles doit respecter les normes nationales ou, à défaut dans des contextes particuliers (situation de crise, urgence...) les normes internationales. | Oui | Réhabiliter les écoles et les environnements d'apprentissage pour qu'ils soient adaptés aux enfants/apprenants et accessibles à tous les étudiants | Numerique | Classes | petite enfance/éveil ; pré-scolaire ; prim | Nombre total de salles de classe construites ou rénovées = somme de salles contruites où rénovées pendant la durée du projet | Suivi de la construction et de la rénovation des infrastructures scolaires et suivi de standards qualité | L'équie du programme | Ecoles | Trimestriel, Semestriel et Annuel | Réunion, ateliers, bilan | En cours | Responsable projet | Responsable projet
LL&VT | Impact | Nombre de jeunes formés dans des metiers à la fin du programme | # de personnes qui ont bénéficié d'une formation prfessionnelle (H/F) | Suivi du nombre de personne qui a l'issue de la formation ont eu accès à une activité génératrice de revenue | Oui | Soutenir les jeunes et adultes des deux sexes marginalisés dans l’accès aux opportunités de formation professionnelle et entrepreneuriale | Numerique | Jeunes | Garçon/Filles | somme des personnes qui ont accès à une activité génératrice de revenue | Suivi atteinte bénéficiaires cible et suivi de la performance des formations ou de l'accompagnement. | L'équie du programme | Ecoles | Trimestriel, Semestriel et Annuel | Réunion, ateliers, bilan | En cours | Responsable projet | Responsable projet
LL&VT | Effets | Nombre de jeunes insérés économiquement à la fin du programme | # de personnes qui ont bénéficié d'une opportunité d'insertion professionnelle et de génération de revenu (H/F) | Suivi du nombre de personne qui a l'issue de la formation ont eu accès à une activité génératrice de revenue | Oui | Soutenir les jeunes et adultes des deux sexes marginalisés dans l’accès aux opportunités de formation professionnelle et entrepreneuriale | Numerique | Jeunes | Garçon/Filles | somme des personnes qui ont accès à une activité génératrice de revenue | Suivi atteinte bénéficiaires cible et suivi de la performance des formations ou de l'accompagnement. | L'équie du programme | Ecoles | Trimestriel, Semestriel et Annuel | Réunion, ateliers, bilan | En cours | Responsable projet | Responsable projet
AQE | Effets | Nombre de mission de suivi conjoint avec les autorités locales et nationales | Non correspondant | Suivi du nombre des missions conjointe avec les autorités | Non | Organisation des missions de suivi avec les autorités | Numerique | Mission | Partenaires | Somme de mission effectuée | Suivi atteinte de nombre de mission | L'équie du programme | Ecoles | Trimestriel, Semestriel et Annuel | Réunion, ateliers, bilan | En cours | Responsable projet | Responsable projet
AQE | Effets | Nombre de document de capitalisation (rapport, vidéo, posters,) | Nombre de documents de capitalisation | Suivi du nombre de document de capitalisation | Non | Suivre les documents de capitalisation | Numerique | Documents | Partenaires | Somme de documents | Suivi atteinte de nombre de documents | L'équie du programme | Ecoles | Trimestriel, Semestriel et Annuel | Réunion, ateliers, bilan | En cours | Responsable projet | Responsable projet
AQE | Effets | Nombre d'atelier ou réunion d'information sur l'expérience du programme | Nombre d'atelier ou reunion d'information sur l'expérience du programme | Suivi nombre d'atelier ou reunion d'information | Non | Suivre les ateliers ou reunions d'informations | Numerique | Ateliers ou reunions | Ateliers | Somme d'ateliers | Suivi atteinte de nombre d'atelier | L'équie du programme | Ecoles | Trimestriel, Semestriel et Annuel | Réunion, ateliers, bilan | En cours | Responsable projet | Responsable projet

## 4.2 - SUIVI DES INDICATEURS
SUIVI DES INDICATEURS
DATE DE MISE A JOUR | [5 empty] | formule à paramétrer pour chaque indicateur au début du projet |  | durée à adapter à votre projet | [23 empty] | COMMENTAIRES / INFORMATIONS QUALITATIVES SUR LA SITUATION (à remplir par le chef de projet au cours de la réunion de mensuelle de suivi) | RETOUR D'INFORMATION DIRECTION REGIONALE (à remplir par le coordinateur régional en réponse aux commentaires, questions, suggestions, solutions...)
DESCRIPTION DE L'INDICATEUR | [7 empty] | SUIVI DES DONNEES COLLECTEES
OBJECTIFS/RESULTATS (lien cadre logique) | LIBELLE DE L'INDICATEUR (=colonne C - onglet 4,1) Remplissage automatique | Méthode de calcul (=colonne K- onglet 4,1) Remplissage automatique | Interne / Externe ( = bailleur/contractuel) | Baseline | Cible | Atteint (automatique) | % de réalisation (automatique) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24
| Formulation spécifique de l'indicateur | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Contribuer à l'autonomisation des acteurs locaux dans la prise en charge des problématiques de développement local inclusif par l'éducation dans les communes de Dakoussa et de Tirmini d'ici à 2030 | Nombre de problèmatiques (éducation, formation, inserion économique, conflits, changement climatique) gérées en toute autonomie par les acteurs locaux | Nombre total de politiques éducatives impactées (modifiées, adoptées ou mises en œuvre) dans les zones d’intervention = (Politiques modifiées + Politiques adoptées + Politiques mises en œuvre). |  | pas de problématiques gérées en autonomie par les acteurs locaux | Atteindre nombre de problématiques gérées en toute autonomie par les acteurs locaux d'ici (année) | 0 | #VALUE!
Renforcer le dialogue, la concertation et la dynamique de construction du processus de développement local inclusif par l'éducation sensible à la paix et à la cohésion sociale | % des groupes d'acteurs réprésentés dans les cadres de concertation % de participation des groupes d'acteurs à l'élaboration du programme de développement de la commune | Reunion, atelier |  | pas d'implication des acteurs locauux dans les cadres de concertations | Atteindre % de groupes d'acteurs représentés dans les discussions pour le développement de leur commune d'ici (année) | 0 | #VALUE!
RA1 : L'écosystème des acteurs dialogue, se concerte définie l'enjeux et la vision collective de développement local inclusif sensible à la paix et à la cohésion sociale | Nombre d'acteurs ou groupe d'acteurs identifiés par commune Nombre de réunions de concertation réalisé Une vision de développement formulée | Réunion, ateliers, bilan |  | pas d'acteurs ou groupes d'acteurs identifiés | Atteindre nombre d'acteurs ou groupes d'acteurs identifiés d'ici (année) | 0 | #VALUE!
RA2 : L'accès et la qualité de l'éducation sont promus pour tous particulièrement les filles et les enfants en situation de handicap sur le territoire communale | Nombre d'enfants de 0 à 5 ans préscolarisés | Nombre total d’enfants inscrits = somme d'enfants inscrits (registre scolaire) |  | 0 enfant préscolarisé | Atteindre % enfants préscolarisés d'ici(année) | 0 | #VALUE!
RA3 : Les opportunités de formation professionnelle et de l'insertion économique sont développées pour les jeunes (filles et garçons) dont les personnes en situation de handicap | Nombre de jeunes formés dans des metiers à la fin du programme | somme des personnes qui ont accès à une activité génératrice de revenue |  | pas de formation de jeunes | Atteindre nmbre de jeunes formés d'ici (année) | 0 | #VALUE!
RA4 : Le programme est suivi, les bonnes pratiques capitalisées et diffusées au niveau local et national | Nombre de mission de suivi conjoint avec les autorités locales et nationales | Somme de mission effectuée |  | pas de suivi | Atteindre nmbre de mission de suivi d'ici (année) | 0 | #VALUE!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 4.3 SUIVI BENEFICIAIRES
SUIVI DES BENEFICIAIRES
DATE DE MISE A JOUR
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | T1
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | T2
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | T3
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | T4
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
DUPLIQUER LES TABLEAUX AUTANT QUE NECESSAIRE EN FONCTION DU NOMBRE DE TRIMESTRE TOTAL DE VOTRE PROJET - ACTUALISER LES FORMULES DU TABLEAU CI-DESSOUS POUR ¨PRENDRE EN COMPTE L'ENSEMBLE DES TABLEAUX TRIMESTRIELS AJOUTES
REMPLISSAGE AUTOMATIQUE
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | TOTAL
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok

## 5 - SUIVI DES REALISATIONS BUDG
SUIVI BUDGETAIRE | [5 empty] | Taux de convertion devise/Eur dans H1 | [34 empty] | possible code rouge si négatif - mise en forme conditionnelle
DATE DE MISE A JOUR | [41 empty] | Ajuster le nombre de colonne en fonction de vos besoin | Paramétrer la formule en fonction du % d'affectation en lien avec le responsable administratif
DESCRIPTION |  |  |  | BUDGET (remplissage au début du projet) | [5 empty] | SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) | [15 empty] | SUIVI PREVISIONNEL (planification des prochaines dépenses) | [15 empty] | SUIVI BAILLEURS/FINANCEURS - A DATE |  |  |  | COMMENTAIRES / INFORMATIONS QUALITATIVES (à remplir par le chef de projet au cours de la réunion de réconciliation avec le responsable administratif) | RETOUR D'INFORMATION DIRECTION REGIONALE (à remplir par le coordinateur régional en réponse aux commentaires, questions, suggestions...)
Code projet Code fourni par le responsable administratif | Code activité locale Code fourni par le responsable administratif | Responsable budgétaire (Qui?) | Lignes budgétaires (format bailleur ou fond propre - identique à la formulation du budget) | NB (Unit) | Freq (M) | Unit Cost - Devise projet | Uni cost EUR (calcul auto) | Total Cost Devise projet | Total Cost EUR (calcul auto) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | TOT REALISE (devise locale) | TOT REALISE EUROS | % de realisation à date | Solde à date | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | TOT REALISE + PREVISIONNEL devise locale | TOT REALISE + PREVISIONNEL EUROS | % Atterrissage sur Budget global | Solde sur budget global | Code bailleur 1 | Code bailleur 2 | Code bailleur 3 | Code bailleur 4
|  |  |  | 3 | 3 | 150 | 0 | 1350 | 0 | SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) M1: 450; SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) M2: 0; SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) M3: 150; SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) M4: 0 | 600 | 0 | 44.44% | 750 | [5 empty] | 450 | 450 |  |  |  |  | 450 | 1950 | 0 | 144.4% | -600 | 375
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on H4: =H*H1 -darnaudet valerie
Note on J4: =I*H1 -darnaudet valerie
Note on AP4: =AO*H1 -darnaudet valerie
Note on AT4: =colonne Z * X% -darnaudet valerie