## 0 - Guide
GUIDE D'UTILISATION
TABLEAU DE BORD SUIVI-EVALUATION
Ce tableau de bord est un outil expérimentiel. La phase pilote du déploiement du SE doit permettre de vérifier son utilité et sa fonctionnalité. Il s'agit donc de le tester pour permettre son optimisation et son amélioration. Ce qui n'est pas utile sera retiré, ce qui manque sera rajouté. L'expérimentation s'inscrit donc dans une dimension d'apprentissage sur l'outil en lui-même. Il ne s'agit dons pas d'une version qui prétend être définitive et figée.
Onglets | Objectifs | Mise à jour (recommandée) | Commentaires
Onglet 0 - Guide | Notes explicatives concernant l'utilsation du tableau de bord pour les projets | à la révision /actualisation du guide de SE - réalisé par la direction internationale
Onglet 1 - Informations projets | Cet onglet fournit une vue d'ensemble des caractéristiques principales du projet, y compris les acteurs/partenaires impliqués dans le projet, ainsi que les parties prenantes/bénéficiaires directs et indirects. Il rappelle le cadre logique du projet. | En cas de modification significative du projet (Cost extension, No Cost, retard, réorientation importante d'activité)
Onglet 2 - Bilan et analyse du projet | Cet onglet récapitule, de manière visuelle (diagrammes) les principaux indicateurs du projets et information de gestion et de suivi du projet. Il est composé de deux sections : A gauche : une section dédiée aux données du projet en termes de bénéficiaires directs, indirects, personnes confirmées et d'indicateurs clés. Le graphique des bénéficiaire est automatique, il peut toutefois être ajusté, modifié si-besoin. En revanche concernant les indicateurs clés, et plus particulièrement les indicateurs cumulables au niveau international, le paramétrage par anticipation n'est pas possible car il dépent des choix du projet. Le paramétrage doit donc être réalisé en début du projet. A droite : une section dédiée aux données de pilotage du projet, correspondant à des plutôt à des métadonnées. Ils permettent de suivre la mise en oeuvre du projet. Toutes les formules sont paramétrées et les données sont liées à différents onglets (onglet 3 - plan d'action ; onglet 4,2 suivi des indicateurs ; onglet 5 - suivi des réalisations budgétaires. Elles s'actualisent automatiquement en fonction de l'évolution des données rentrées dans les onglets « 3_Plan d'action », « 4 _ Suivi des réalisations budgétaires » et « 5_suivi des indicateurs ». A côté de chaque indicateur une section (encadré blanc) est dédié à l'analyse narrative. Cet encadré doit être rédigé manuellement à l'issue d'échange collectif d'analyse auprès de l'équipe projet. Ces éléments sont indispensables pour expliquer, mettre en perspective et argumenter certaines données, considérant que le tableau de bord sera transmis au niveau de la coordination régionale. Vérifier le besoin de garder un historique annuel / car sinon l'onglet va progresser tout au long du projet sans garder d'historique - ou faire un copie régulière? | Trimestrielle
Onglet 3 - Plan d'action /Chronogramme | Cet onglet doit être rempli et aligné sur le plan d'action du projet. Il identifiera quand les activités doivent être mises en œuvre pendant la durée de vie du projet et permet de suivre la réalisation des activiéts au fur et à mesure. Il doit être revu et mis à jour parallèlement au reporting interne mensuel. Au niveau de chaque ligne d'activité correspond un espace de dialogue (colonne AM; AN; AO). Les équipes projet peuvent apporter des éléments explicatifs concernant la situtaion de certaines activités et identifier dans la colonne suivant les prises de décisions. La coordination régional pourra apporter un retour, des recommandations, des interrogations dans la dernière colonne). Cet onglet nécessite des paramétrages en début de projet : Colonne C : noter chaque activité et sous-activité de votre plan d'action à chaque ligne. Vous pouvez détailler vos activités autant que vous le souhaitez. Colonne D : cible de l'activité, dans la mesure où cela est pertinent - certaines activités pourrait ne pas avoir de cible, dans ce cas ne rien noter. Colonne E : unité - préciser l'unité de l'activité : sessions ; personnes.... Les colonnes F et G sont autimatiques et déjà paramétrées Colonne H : cette colonne fait le lien avec la ligne budgétaire de la ligne d'activité et fait référence à une donnée de l'onglet 5. Elle doit être paramétrée au début du projet. Colonne K et L :ligne planifiée doivent être remplie avec les dates prévisionnelles au format JJ/MM/AAAA ; la ligne réalisées est complétées au fur et à mesure au même format. Colonne I : Statuts est une liste déroulante. Elle doit être remplie à la suite d'un dialogue d'équipe mensuelle sur la situation de l'activité. Paramétrage du temps : le nombre de mois du projet doit être ajusté (sur la trame il est de 24 mois, mais vous devez ajouter ou supprimer des colonnes en fonction de la durée de votre projet). Les dates des lignes 3 et 4 des colonnes correspondants aux mois doivent être actualisées en fonction des dates de votre projet. Le paramétrage des dates précises est indispensables au fonctionnement de l'onglet. La coloration des cellules du plan d'action est automatique. Vous pouvez rajouter des notions de quantité dans chaque cellule ce qui permettra le calcul de l'atteinte de la cible en termes d'activité. | Mensuel
Onglet 4.1 - Plan SE | Cet onglet reprend les indicateurs du plan de SE (support narratif accompagnant le tableau de bord). Il permet de définir les indicateurs du projet, leur définition, les outils de collecte....Il est rempli en début de projet. Il s'agit d'un onglet informatif, il ne sera plus modifié sauf en cas de modification importante du projet qui impacterait les indicateurs du SE | En cas de modification significative du projet et des indicateurs de projet
Onglet 4.2 - Suivi des indicateurs | Cet onglet reprend les indicateurs du plan SE, onglet 4,1. Les colonnes B & C sont automatiques. Il facilite l'enregistrement des données de manière mensuelle. Il n'est tout au fois pas obligé de renseigner chaque indicateur tous les mois. Il comporte des formules automatiques permettant de suivre la progression quantitative de chaque indicateurs. Les paramétrafes pré-existants sont basiques (sommes) et doivent être actualisées en début du projet en fonction du mode de calcul de chaque indicateur. Le paramétrage du mode de calcul se fait en colonne G en début de projet Les données chiffrées renseignées peuvent être liées à l'onglet 2 - bilan et analyse.
Onglet 4.3 Suivi bénéficiaires | Cet onglet permet le suivi des bénéficiaires par profil, au format harmonisé du GPMF d'ACTEI. Il existe un tableau des bénéficiaires directs et un tableau des bénéficiaires indirects par trimestre. En bas un tableau total calcule automatiquement le totall des tous les trimestres. Dans la trame de base 4 trimestres sont paramétrés. Des tableaus supplémentaires doivent être rajoutés en cas de besoin. Dans ce cas le tableau total donc être révisé pour ajuster les formules de calcul. Ce tableau total est lié à l'onglet 2-bilan et analyse.
Onglet 5 - Suivi des réalisations budgétaires | Cet onglet reprend le budget détaillé de chaque projet et le prévisionnel mensuel. Il doit être complété chaque mois par le chef de projet en collaboration avec le responsable administratif en fonction des dépenses réalisées. Un temps de réconciliation mensuel est réalisé afin de mettre en dialogue les données opérationnelles et comptables. Une section est dédiée à des prises de notes qualitatives, colonne AY et AZ. Il est composé de 3 sections : 1 section budget prévisionnel initial correspondant au budget du projet à sa conception/ budget bailleur. Les codes des lignes budgétaires doivent être fournies par le responsable administratif. Ce budget est rempli au début du projet. 2e section dédié au budget réalisé par mois. Des calculs automatiques sont paramétrées pour suivre la réalisation des lignes. Cette section est actualisée tous les mois. 3e section dédiée au nouveau prévisionnel, c'est à dire des mois restants. Des calculs automatiques sont paramétrées pour suivre la réalisation des lignes. Des calculs automatiques sont paramétrées pour suivre la réalisation des lignes. Cette section est actualisée tous les mois. | Mensuel

## 1 - INFORMATIONS PROJETS
DATE DE MISE A JOUR
INFORMATIONS PROJET
I- Informations générales
Titre du programme/projet | Titre du projet: Plaidoyer pour l'Accès aux services Educatifs de Qualité/PASEQ
Code ERP5 | BENP00-PASEQ
Thématiques prioritaires (est-il possible d'avoir plusierus thématiques prioriatires en un projet? si non une seule case pour répondre à la question) | AQE- Accès et qualité de l'éducation pour les niveaux primaire et secondaire
Thématiques clés (plusieurs thématiques clés possibles)
Thématiques transversales (plusieurs thématiques clés possibles) | Education à la paix et à la citoyenneté
Objectif général du projet | Objectif général du projet (comme mentionné dans le cadre logique) améliorer l'accès à l'éducation de qualité pour tous, en particulier pour les groupes vulnérables et marginalisés, en promouvant des alternatives éducatives formelles et non formelles, la participation citoyenne et la justice et l'équité dans le respect du quantum horaire et du calendrier scolaire.
Zone(s) d'intervention | Précisez la localisation de la zone d'intervention (régions, communes, quartiers...) National
Groupe(s) ciblé(s) par le projet | Précisez les personnes concernées, populations cibles au projet (listez les catégories principales - comme mentionné dans la fiche synoptique)
Dates & Durée du projet | Date de début du projet |  | 2025-01-01 | Date de fin du projet |  | 2025-12-31 |  | Durée |  | 12 mois
Nouvelle phase d'un projet précédent ? | Non |  | Si oui, precisez les projets précédents (nom, dates, bailleur...)
II- Budget
Budget | Devise |  | Euros | Total |  | 500000 |  | Montant dépensé (à date de mise à jour) |  | 200000
Bailleur | Nom du bailleur |  |  | Montant de la subvention |  | Montant et devises |  | Dates du contrat |  | JJ/MM/AAAA |  | JJ/MM/AAAA
- Si cofinancement - Bailleur 1 | Nom du bailleur |  |  | Montant de la subvention |  | Montant et devises |  | Dates du contrat |  | JJ/MM/AAAA |  | JJ/MM/AAAA
Ajoutez autant de lignes que nécéssaire
III- Personnes référentes ACTEI
Personnes référente du projet | Nom | Prénom | Position | e-mail | téléphone
| TEHOU | Berthe | Directrice Pays | berthe.tehou@action-education.org | 2290197580511
IV- Partenaires
Projet en consortium ? | Non |  | Si oui, précisez qui est le lead :
Projet avec partenaires opérationnels ? | Oui |  | Si oui, precisez ci-dessous les informations partenaires.
Partenaires de mise en oeuvre | Nature/Profil du partenaire |  |  | Rôle dans le projet ou catégorie? |  | Signature de convention |  | Commentaires
Acteur 1: CAEB | ONG locale |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Oui
Acteur 2: RACINES | ONG locale |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Oui
Acteur 3: CDEL | ONG locale |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Oui
Acteur 4: CBO EPT | Coalition EPT |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Non
Acteur 5:AIDE et PROGRES | ONG locale |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Oui
Acteur 6: GRAIND ONG | ONG locale |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Oui
Acteur 7:RIFONGA-Bénin | ONG locale |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Non
Acteur 8: ONG MIWADAGBE | ONG locale |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Non
Acteur 9:RADEB | Réseau des Acteurs de Développement de l'éducation au Bénin |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Non
Acteur 10: Service des Sœurs Oblates Catéchistes Petites Servantes des Pauvres pour la Promotion Humaine (SSPH/OCPSP). | ONG locale |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Non
Acteur 11:LA CHRYSALIDE | ONG locale |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....) |  | Non
Ajoutez autant de lignes que nécéssaire
TOTAL PARTENAIRES PAR CATEGORIE (calcul automatique) | Institutionnel | 0 | PTF | 0 | Opérationnel | 11 | [6 empty] | voir si ce calcul automatique vous interesse?
V - Populations cibles / Personnes concernées / Bénéficiaires (classification GPMF)
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M | 0 | 15321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13
F | 0 | 4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Verif | ok | FALSE | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | FALSE
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11001 | 0 | 0 | 8762 | 77 | 0 | 631
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2723 | 0 | 0 | 1307 | 3 | 0 | 0
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | FALSE | ok | ok | FALSE | FALSE | ok | FALSE
VI - CADRE LOGIQUE DU PROJET (comme mentionné dans la fiche synoptique)
Objectifs global | améliorer l'accès à l'éducation de qualité pour tous, en particulier pour les groupes vulnérables et marginalisés, en promouvant des alternatives éducatives formelles et non formelles, la participation citoyenne et la justice et l'équité dans le respect du quantum horaire et du calendrier scolaire.
Objectifs Spécifiques (rajouter des lignes si besoin) | Développer des alternatives éducatives formelles et non formelles pour améliorer l'accès à l'éducation pour les groupes vulnérables et marginalisés.
Promouvoir la participation citoyenne pour une gestion décentralisée de l'éducation plus efficace et plus équitable.
Assurer la justice et l'équité dans le système éducatif pour tous les élèves, en particulier pour les groupes vulnérables et marginalisés
Assurer le renforcement des capacités des enseignants et des acteurs de la société civile à mettre en œuvre des alternatives éducatives.
Principaux résultats escomptés (rajouter des lignes si besoin) | R1.1: Augmentation du nombre d'élèves issus de groupes vulnérables et marginalisés qui ont accès à l'éducation de qualité
R1.2:Amélioration de la qualité de l'éducation pour les élèves issus de groupes vulnérables et marginalisés
R2.1:Augmentation de la participation des communautés locales et des acteurs de la société civile dans la gestion décentralisée de l'éducation.
R3.1:Réduction des inégalités dans l'accès à l'éducation pour les groupes vulnérables et marginalisés
R3.2:Amélioration de la prise en compte des besoins spécifiques des élèves issus de groupes vulnérables et marginalisés
R4.1:Amélioration des capacités des enseignants et des acteurs de la société civile à mettre en œuvre des alternatives éducatives
Composante 1: Développement d’alternatives éducatives formelles et non formelles
Principales activités (rajouter des lignes si besoin) | A1.1: Organiser des sessions de réflexion sur la promotion des alternatives éducatives.
A1.1.2:Initier des rencontres de plaidoyer auprès des autorités communales pour la mise en application du programme spécial d'urgence dans les écoles inondées
A 1.1.2.1 : Etablir la cartographie des écoles inondées
A 1.1.2.2: Elaborer une note argumentaire comme file conducteur pour le plaidoyer
A 1.1.2.3: Plannifier les rencontres de plaidoyer avec les autorités communales et conduire le plaidoyer
Composante 2: Participation citoyenne à la mise en œuvre, au suivi, au contrôle, à l’évaluation et à la reddition de comptes dans le cadre de la gestion décentralisée de l’éducation
A.2. 1:Renforcer les capacités des acteurs de la société civile membres de la Synergie sur le plaidoyer et le lobbying
A 2.1.1.1: Diagnostic des besoins de la synergie OSC en technique de plaidoyer et lobbying
A 2.1.1.2: Elaborer un plan de renforcement de la synergie OSC en conduite de plaidoyer et lobbying
A2.2:Renforcer les capacités des acteurs des gouvernements scolaires sur la Redevabilité, le plaidoyer et le lobbying
A 2.1.2.1: Mettre en place/Dynamiser les gouvernements scolaires (Comités de veille installés dans les CEG et EPP) installés et/ou dynamisés
A 2.1.2.2 : Organiser les séances de renforcement de capacités des acteurs des gouvernements scolaires (Comités de veille installés dans les CEG et EPP) sur la Redevabilité, le plaidoyer et le lobbying
A 2.1.2.3: Renforcer les capacités des membres de la FéDAPE des 77 communes sur la participation citoyenne, la redevabilité, le plaidoyer et le lobbying dans le système éducatif
A 2.1.2.4: Organiser une séance de prise de contact avec les FéDAPE des départements retenus au cours de l'année 1
Composante 3: Justice et Equité dans le respect du quantum horaire, calendrier scolaire
A3.1:Sensibiliser les acteurs du système éducatif sur le droit à l'éducation des personnes handicapées
A3.2:Accompagner les acteurs communaux et nationaux à la mise en œuvre de la stratégie de la prise en compte de l'inclusion et de renforcement des alternatives éducatives
Composante 4 : Renforcement des capacités
A.4.2.4: Organiser un plaidoyer en faveur du renforcement des mécanismes de recevabilité autour des performances éducatives au niveau communal et départemental avec deux départements cibles(oueme et plateau ) communal avec les OCE et au niveau Départemental avec les ODE

## 2 - BILAN ET ANALYSE
BILAN ET ANALYSE
DATE DE MISE A JOUR
DONNEES DU PROJET |  |  |  | DONNES DE GESTION DE PROJET / PILOTAGE
I- | SUIVI DES BENEFICIAIRES DIRECTS CIBLES | SUIVI DES BENEFICIAIRES INDIRECTS CIBLES | [date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications.... | I- | SUIVI DE LA REALISATION DES ACTIVITES
[date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications....
|  |  |  | Activités dans les temps | 0
|  |  |  | Activités en retard | 0
|  |  |  | Activités en avance | 0
|  |  |  | Activités terminées | 0
Diagramme lié à l'onglet 4,3 - automatique mais possible de filtrer les profils dans plage de donnée du diagramme |  | Diagramme lié à l'onglet 4,3 - automatique mais possible de filtrer les profils dans plage de donnée du diagramme
II- | INDICATEURS CUMULABLES ACTEI - a paramétrer en fonctionde chaque projet |  |  | II- | SUIVI D'ATTEINTE DES INDICATEURS
[date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications....
2.1 Libellé de l'indicateur |  |  |  | Indicateurs définitivement atteints (100% ou plus) | 0
|  |  | "[date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications.... Sur quel sujet porté l'enquête de satisfaction? - que cela signifie pour le projet?" | Indicateurs presque atteints (75% et 100%) | 0
|  |  |  | Indicateurs partiellement atteints (50% et 75%) | 0
|  |  |  | Indicateurs faiblement atteints (25% et 50%) | 0
|  |  |  | Indicateurs non atteint (0 et 25%) | 0
2.2 Libellé de l'indicateur
|  |  | "[date mise à jour] | III- | SUIVI REALISATION DU BUDGET
|  |  |  | A compléter manuellement en fonction des intitulés des chapitre de votre projet |  | [date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications....
|  |  |  | Chapitre budgétaire 1 :XXXXX | =onglet 5 - colonne Z Ligne correspondant au total du chapitre
|  |  |  | Chapitre budgétaire 2 :XXXXX | =onglet 5 - colonne Z Ligne correspondant au total du chapitre
|  |  |  | Chapitre budgétaire 3: :XXXXX | =onglet 5 - colonne Z Ligne correspondant au total du chapitre
….

## 3 - Plan daction du projet
CHRONOGRAMME |  | remplissage manuel | [7 empty] | Paramétrage au début du projet |  |  | durée à adapter à votre projet
DATE DE MISE A JOUR |  | Activities | CIBLE | Unit | Total Réalisé | % Réalisé technique | Budget % | STATUT | Planifié/ Réalisé | Date de début | Date de fin |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | COMMENTAIRES / INFORMATIONS QUALITATIVES SUR LA SITUATION (à remplir par le chef de projet au cours de la réunion de mensuelle de suivi) | PRISE DE DECISIONS, MESURES DE MITIGATIONS, SOLUTIONS ENVISAGEES (à remplir par le chef de projet au cours de la réunion de mensuelle de suivi) | RETOUR D'INFORMATION DIRECTION REGIONALE (à remplir par le coordinateur régional en réponse aux commentaires, questions, suggestions, solutions...)
[13 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01
[13 empty] | 2025-04-30 | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31
PHASE DE LANCEMENT |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
PHASE DE MISE EN OEUVRE | 1. OS/ RSEULATS - paramétrage chrono/cadre logique
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié
Réalisé
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié
Réalisé
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié
Réalisé
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié
Réalisé
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié
Réalisé
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
2.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
3.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
1.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
2.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
PHASE DE TRANSITION & CLOTURE | 1.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
2.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
Note on H2: Paramétrage au début du projet : = onglet 5 colonne Z / identification de la ligne correspondante -darnaudet valerie
Note on I2: Remplissage manuel - après mise en dialogue avec l'équipe. Les notions de retard ou d'avance doivent êtres significatives - car elles doivent créer une alter - il ne s'agit pas de souligner un retard de quelques jours qui n'auraient pas de conséquence sur le déroulé du projet -darnaudet valerie

## 4.1 Plan SE
PLAN DE SUIVI-EVALUATION - Présentation des indicateurs
Colonnes oranges - extraite banque d'indicateur / colonnes bleues - informations propres aux projets
Description : idéntification de la priorité thématique en lien avec la stratégie d'ACTEI 2025-2029 | Description : Indique le niveau de la chaîne de résultats auquel l’indicateur est associé. (Impact/effets/produits/activités) | Formulation spécifique de l'indicateur | Description : Nom ou intitulé de l’indicateur. Il résume en quelques mots l’objectif ou la dimension mesurée. Exemple : Taux de scolarisation des enfants de 6 à 11 ans. | Description : Fournit une explication détaillée et précise de l’indicateur, clarifiant ses composantes, son périmètre et son objectif. Exemple : Pourcentage d’élèves ayant achevé le cycle primaire avec des compétences suffisantes en lecture et calcul. | Description : indique si un indicateur peut être cumulé dans le cadre des différents projets d’ACTEI. Cela signifie que les données collectées pour cet indicateur peuvent être additionnées sur plusieurs périodes de temps ou entre plusieurs projets pour obtenir un total global pertinent. | Déscription : idéntification de l'action clé en lien avec la stratégie d'ACTEI 2025-2029 | Description : Spécifie la nature de la donnée collectée. Options : Numérique : Une valeur brute (ex. 500 écoles rénovées). Pourcentage : Une proportion (ex. 80 % des enseignants formés). Catégorique : Données classées (ex. faible/moyen/élevé). | Description : L’unité de mesure utilisée pour l’indicateur. Exemple : personnes, écoles, projets, communautés | Description : Niveaux ou catégories selon lesquels les données peuvent être ventilées pour une analyse plus fine. Exemple : Genre, tranche d'âge, zone geographique | Description : Explique comment la valeur de l’indicateur est obtenue, en détaillant les étapes de calcul ou les formules. Exemple : Nombre d’enfants scolarisés divisé par le nombre total d’enfants éligibles. | Usages spécifique au projet, au contexte | Préciser les personnes et/ou équipe des partenaires qui vont collecter l'information | Préciser auprès de qui l'information va être collectée, qui est la source de l'information, qui la détient? | A quelle fréquence ou quand la formation doit être collectée? | Quel outil ou méthode ou source de vérification doit être utilisé pour collecter l'information? | Est ce que l'outil est déjà prêt? | Qui est responsable d'entrée la donnée dans le tableau de bord? | Qui va participer à l'analyse de cette donnée
Priorité thématique | Périmètre | Libellé indicateur - spécifique projet | Libellé de l'indicateur (formulation banque d'indicateur - si correspondant) N.A si l'indicateur ne fait référence à aucun indicateur de la banque et est spécifique au projet | Définition de l'indicateur | Cumulable ACTEI | Action clé | Type d'indicateur | Unité observée | Désagrégations | Méthodologie de Calcul | Pour le projet | Qui collecte? | Qui détient l'information (auprès de qui l'a donnée est collectée?) | Quand ? (fréquence de collecte) | Quel outils? | Statut de l'outil | Qui entre la donnée dans le tableau de bord? | Qui analyse?
Formulation spécifique de l'indicateur
AQE | Effets | Composante 1 : Développement d'alternatives éducatives
Augmentation du nombre d'écoles offrant des alternatives éducatives.
Amélioration de la qualité des alternatives éducatives offertes.
Augmentation du nombre d'élèves bénéficiant des alternatives éducatives.
Niveau de satisfaction des élèves et des parents quant aux alternatives éducatives.
Composante 2 : Participation citoyenne
Augmentation du niveau de participation des communautés locales aux activités du projet.
Amélioration de la représentation des groupes vulnérables et marginalisés dans les instances de décision.
Augmentation du nombre de citoyens impliqués dans les processus de prise de décision.
Niveau de satisfaction des citoyens quant à leur participation aux processus de prise de décision
Composante 3 : Justice et équité
Réduction des inégalités dans l'accès à l'éducation pour les groupes vulnérables et marginalisés.
Amélioration de la prise en compte des besoins spécifiques des élèves issus de groupes vulnérables et marginalisés.
Augmentation du nombre d'élèves issus de groupes vulnérables et marginalisés qui réussissent à l'école.
Niveau de satisfaction des élèves et des parents quant à la prise en compte de leurs besoins spécifiques
Composante 4 : Renforcement des capacités
Amélioration des capacités des enseignants et des acteurs de la société civile à mettre en œuvre des alternatives éducatives.
Augmentation du nombre d'acteurs locaux ayant bénéficié d'un renforcement de capacités pour la gestion décentralisée de l'éducation.
Amélioration de la qualité des services éducatifs offerts par les écoles et les communautés.
Niveau
Niveau de satisfaction des élèves et des parents quant à la prise en compte de leurs besoins spécifiques

## 4.2 - SUIVI DES INDICATEURS
SUIVI DES INDICATEURS
DATE DE MISE A JOUR | [5 empty] | formule à paramétrer pour chaque indicateur au début du projet |  | durée à adapter à votre projet | [23 empty] | COMMENTAIRES / INFORMATIONS QUALITATIVES SUR LA SITUATION (à remplir par le chef de projet au cours de la réunion de mensuelle de suivi) | RETOUR D'INFORMATION DIRECTION REGIONALE (à remplir par le coordinateur régional en réponse aux commentaires, questions, suggestions, solutions...)
DESCRIPTION DE L'INDICATEUR | [7 empty] | SUIVI DES DONNEES COLLECTEES
OBJECTIFS/RESULTATS (lien cadre logique) | LIBELLE DE L'INDICATEUR (=colonne C - onglet 4,1) Remplissage automatique | Méthode de calcul (=colonne K- onglet 4,1) Remplissage automatique | Interne / Externe ( = bailleur/contractuel) | Baseline | Cible | Atteint (automatique) | % de réalisation (automatique) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24
| Formulation spécifique de l'indicateur | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Promouvoir l'accès équitable à une éducation de qualité pour tous, en particulier pour les groupes vulnérables et marginalisés. | Augmentation du nombre d'écoles offrant des alternatives éducatives. | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Objectifs spéciiques | Amélioration de la qualité des alternatives éducatives offertes. | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Développer des alternatives éducatives formelles et non formelles pour améliorer l'accès à l'éducation pour les groupes vulnérables et marginalisés. | Augmentation du nombre d'élèves bénéficiant des alternatives éducatives. | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Promouvoir la participation citoyenne pour une gestion décentralisée de l'éducation plus efficace et plus équitable. | Niveau de satisfaction des élèves et des parents quant aux alternatives éducatives. | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Assurer la justice et l'équité dans le système éducatif pour tous les élèves, en particulier pour les groupes vulnérables et marginalisés | #VALUE! | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Produits | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
R1.1: Augmentation du nombre d'élèves issus de groupes vulnérables et marginalisés qui ont accès à l'éducation de qualité | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
R1.2:Amélioration de la qualité de l'éducation pour les élèves issus de groupes vulnérables et marginalisés | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
R2.1:Augmentation de la participation des communautés locales et des acteurs de la société civile dans la gestion décentralisée de l'éducation. | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
R2.2: Amélioration de la transparence et de la redevabilité dans la gestion de l'éducation. | Augmentation du nombre de citoyens impliqués dans les processus de prise de décision. | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
R3.1:Réduction des inégalités dans l'accès à l'éducation pour les groupes vulnérables et marginalisés. | Niveau de satisfaction des citoyens quant à leur participation aux processus de prise de décision | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
R3.2:Amélioration de la prise en compte des besoins spécifiques des élèves issus de groupes vulnérables et marginalisés | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
A1.1: Organiser des sessions de réflexion sur la promotion des alternatives éducatives. | Composante 3 : Justice et équité | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
A1.2:Initier des rencontres de plaidoyer auprès des autorités communales pour la mise en application du programme spécial d'urgence dans les écoles inondées | Réduction des inégalités dans l'accès à l'éducation pour les groupes vulnérables et marginalisés. | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
A.2. 1:Renforcer les capacités des acteurs de la société civile membres de la Synergie sur le plaidoyer et le lobbying | Amélioration de la prise en compte des besoins spécifiques des élèves issus de groupes vulnérables et marginalisés. | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
A2.2:Renforcer les capacités des acteurs des gouvernements scolaires sur la Redevabilité, le plaidoyer et le lobbying | Augmentation du nombre d'élèves issus de groupes vulnérables et marginalisés qui réussissent à l'école. | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
A3.1:Sensibiliser les acteurs du système éducatif sur le droit à l'éducation des personnes handicapées | Niveau de satisfaction des élèves et des parents quant à la prise en compte de leurs besoins spécifiques | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
A3.2:Accompagner les acteurs communaux et nationaux à la mise en œuvre de la stratégie de la prise en compte de l'inclusion et de renforcement des alternatives éducatives | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Composante 4 : Renforcement des capacités | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Amélioration des capacités des enseignants et des acteurs de la société civile à mettre en œuvre des alternatives éducatives. | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Augmentation du nombre d'acteurs locaux ayant bénéficié d'un renforcement de capacités pour la gestion décentralisée de l'éducation. | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Amélioration de la qualité des services éducatifs offerts par les écoles et les communautés. | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Niveau | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Niveau de satisfaction des élèves et des parents quant à la prise en compte de leurs besoins spécifiques | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 4.3 SUIVI BENEFICIAIRES
SUIVI DES BENEFICIAIRES
DATE DE MISE A JOUR
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | T1
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | T2
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | T3
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | T4
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
DUPLIQUER LES TABLEAUX AUTANT QUE NECESSAIRE EN FONCTION DU NOMBRE DE TRIMESTRE TOTAL DE VOTRE PROJET - ACTUALISER LES FORMULES DU TABLEAU CI-DESSOUS POUR ¨PRENDRE EN COMPTE L'ENSEMBLE DES TABLEAUX TRIMESTRIELS AJOUTES
REMPLISSAGE AUTOMATIQUE
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | TOTAL
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok

## 5 - SUIVI DES REALISATIONS BUDG
SUIVI BUDGETAIRE | [5 empty] | Taux de convertion devise/Eur dans H1 | [34 empty] | possible code rouge si négatif - mise en forme conditionnelle
DATE DE MISE A JOUR | [41 empty] | Ajuster le nombre de colonne en fonction de vos besoin | Paramétrer la formule en fonction du % d'affectation en lien avec le responsable administratif
DESCRIPTION |  |  |  | BUDGET (remplissage au début du projet) | [5 empty] | SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) | [15 empty] | SUIVI PREVISIONNEL (planification des prochaines dépenses) | [15 empty] | SUIVI BAILLEURS/FINANCEURS - A DATE |  |  |  | COMMENTAIRES / INFORMATIONS QUALITATIVES (à remplir par le chef de projet au cours de la réunion de réconciliation avec le responsable administratif) | RETOUR D'INFORMATION DIRECTION REGIONALE (à remplir par le coordinateur régional en réponse aux commentaires, questions, suggestions...)
Code projet Code fourni par le responsable administratif | Code activité locale Code fourni par le responsable administratif | Responsable budgétaire (Qui?) | Lignes budgétaires (format bailleur ou fond propre - identique à la formulation du budget) | NB (Unit) | Freq (M) | Unit Cost - Devise projet | Uni cost EUR (calcul auto) | Total Cost Devise projet | Total Cost EUR (calcul auto) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | TOT REALISE (devise locale) | TOT REALISE EUROS | % de realisation à date | Solde à date | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | TOT REALISE + PREVISIONNEL devise locale | TOT REALISE + PREVISIONNEL EUROS | % Atterrissage sur Budget global | Solde sur budget global | Code bailleur 1 | Code bailleur 2 | Code bailleur 3 | Code bailleur 4
|  |  |  | 3 | 3 | 150 | 0 | 1350 | 0 | SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) M1: 450; SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) M2: 0; SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) M3: 150; SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) M4: 0 | 600 | 0 | 44.44% | 750 | [5 empty] | 450 | 450 |  |  |  |  | 450 | 1950 | 0 | 144.4% | -600 | 375
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on H4: =H*H1 -darnaudet valerie
Note on J4: =I*H1 -darnaudet valerie
Note on AP4: =AO*H1 -darnaudet valerie
Note on AT4: =colonne Z * X% -darnaudet valerie