## 0 - Guide
GUIDE D'UTILISATION
TABLEAU DE BORD SUIVI-EVALUATION
Ce tableau de bord est un outil expérimentiel. La phase pilote du déploiement du SE doit permettre de vérifier son utilité et sa fonctionnalité. Il s'agit donc de le tester pour permettre son optimisation et son amélioration. Ce qui n'est pas utile sera retiré, ce qui manque sera rajouté. L'expérimentation s'inscrit donc dans une dimension d'apprentissage sur l'outil en lui-même. Il ne s'agit dons pas d'une version qui prétend être définitive et figée.
Onglets | Objectifs | Mise à jour (recommandée) | Commentaires
Onglet 0 - Guide | Notes explicatives concernant l'utilsation du tableau de bord pour les projets | à la révision /actualisation du guide de SE - réalisé par la direction internationale
Onglet 1 - Informations projets | Cet onglet fournit une vue d'ensemble des caractéristiques principales du projet, y compris les acteurs/partenaires impliqués dans le projet, ainsi que les parties prenantes/bénéficiaires directs et indirects. Il rappelle le cadre logique du projet. | En cas de modification significative du projet (Cost extension, No Cost, retard, réorientation importante d'activité)
Onglet 2 - Bilan et analyse du projet | Cet onglet récapitule, de manière visuelle (diagrammes) les principaux indicateurs du projets et information de gestion et de suivi du projet. Il est composé de deux sections : A gauche : une section dédiée aux données du projet en termes de bénéficiaires directs, indirects, personnes confirmées et d'indicateurs clés. Le graphique des bénéficiaire est automatique, il peut toutefois être ajusté, modifié si-besoin. En revanche concernant les indicateurs clés, et plus particulièrement les indicateurs cumulables au niveau international, le paramétrage par anticipation n'est pas possible car il dépent des choix du projet. Le paramétrage doit donc être réalisé en début du projet. A droite : une section dédiée aux données de pilotage du projet, correspondant à des plutôt à des métadonnées. Ils permettent de suivre la mise en oeuvre du projet. Toutes les formules sont paramétrées et les données sont liées à différents onglets (onglet 3 - plan d'action ; onglet 4,2 suivi des indicateurs ; onglet 5 - suivi des réalisations budgétaires. Elles s'actualisent automatiquement en fonction de l'évolution des données rentrées dans les onglets « 3_Plan d'action », « 4 _ Suivi des réalisations budgétaires » et « 5_suivi des indicateurs ». A côté de chaque indicateur une section (encadré blanc) est dédié à l'analyse narrative. Cet encadré doit être rédigé manuellement à l'issue d'échange collectif d'analyse auprès de l'équipe projet. Ces éléments sont indispensables pour expliquer, mettre en perspective et argumenter certaines données, considérant que le tableau de bord sera transmis au niveau de la coordination régionale. Vérifier le besoin de garder un historique annuel / car sinon l'onglet va progresser tout au long du projet sans garder d'historique - ou faire un copie régulière? | Trimestrielle
Onglet 3 - Plan d'action /Chronogramme | Cet onglet doit être rempli et aligné sur le plan d'action du projet. Il identifiera quand les activités doivent être mises en œuvre pendant la durée de vie du projet et permet de suivre la réalisation des activiéts au fur et à mesure. Il doit être revu et mis à jour parallèlement au reporting interne mensuel. Au niveau de chaque ligne d'activité correspond un espace de dialogue (colonne AM; AN; AO). Les équipes projet peuvent apporter des éléments explicatifs concernant la situtaion de certaines activités et identifier dans la colonne suivant les prises de décisions. La coordination régional pourra apporter un retour, des recommandations, des interrogations dans la dernière colonne). Cet onglet nécessite des paramétrages en début de projet : Colonne C : noter chaque activité et sous-activité de votre plan d'action à chaque ligne. Vous pouvez détailler vos activités autant que vous le souhaitez. Colonne D : cible de l'activité, dans la mesure où cela est pertinent - certaines activités pourrait ne pas avoir de cible, dans ce cas ne rien noter. Colonne E : unité - préciser l'unité de l'activité : sessions ; personnes.... Les colonnes F et G sont autimatiques et déjà paramétrées Colonne H : cette colonne fait le lien avec la ligne budgétaire de la ligne d'activité et fait référence à une donnée de l'onglet 5. Elle doit être paramétrée au début du projet. Colonne K et L :ligne planifiée doivent être remplie avec les dates prévisionnelles au format JJ/MM/AAAA ; la ligne réalisées est complétées au fur et à mesure au même format. Colonne I : Statuts est une liste déroulante. Elle doit être remplie à la suite d'un dialogue d'équipe mensuelle sur la situation de l'activité. Paramétrage du temps : le nombre de mois du projet doit être ajusté (sur la trame il est de 24 mois, mais vous devez ajouter ou supprimer des colonnes en fonction de la durée de votre projet). Les dates des lignes 3 et 4 des colonnes correspondants aux mois doivent être actualisées en fonction des dates de votre projet. Le paramétrage des dates précises est indispensables au fonctionnement de l'onglet. La coloration des cellules du plan d'action est automatique. Vous pouvez rajouter des notions de quantité dans chaque cellule ce qui permettra le calcul de l'atteinte de la cible en termes d'activité. | Mensuel
Onglet 4.1 - Plan SE | Cet onglet reprend les indicateurs du plan de SE (support narratif accompagnant le tableau de bord). Il permet de définir les indicateurs du projet, leur définition, les outils de collecte....Il est rempli en début de projet. Il s'agit d'un onglet informatif, il ne sera plus modifié sauf en cas de modification importante du projet qui impacterait les indicateurs du SE | En cas de modification significative du projet et des indicateurs de projet
Onglet 4.2 - Suivi des indicateurs | Cet onglet reprend les indicateurs du plan SE, onglet 4,1. Les colonnes B & C sont automatiques. Il facilite l'enregistrement des données de manière mensuelle. Il n'est tout au fois pas obligé de renseigner chaque indicateur tous les mois. Il comporte des formules automatiques permettant de suivre la progression quantitative de chaque indicateurs. Les paramétrafes pré-existants sont basiques (sommes) et doivent être actualisées en début du projet en fonction du mode de calcul de chaque indicateur. Le paramétrage du mode de calcul se fait en colonne G en début de projet Les données chiffrées renseignées peuvent être liées à l'onglet 2 - bilan et analyse.
Onglet 4.3 Suivi bénéficiaires | Cet onglet permet le suivi des bénéficiaires par profil, au format harmonisé du GPMF d'ACTEI. Il existe un tableau des bénéficiaires directs et un tableau des bénéficiaires indirects par trimestre. En bas un tableau total calcule automatiquement le totall des tous les trimestres. Dans la trame de base 4 trimestres sont paramétrés. Des tableaus supplémentaires doivent être rajoutés en cas de besoin. Dans ce cas le tableau total donc être révisé pour ajuster les formules de calcul. Ce tableau total est lié à l'onglet 2-bilan et analyse.
Onglet 5 - Suivi des réalisations budgétaires | Cet onglet reprend le budget détaillé de chaque projet et le prévisionnel mensuel. Il doit être complété chaque mois par le chef de projet en collaboration avec le responsable administratif en fonction des dépenses réalisées. Un temps de réconciliation mensuel est réalisé afin de mettre en dialogue les données opérationnelles et comptables. Une section est dédiée à des prises de notes qualitatives, colonne AY et AZ. Il est composé de 3 sections : 1 section budget prévisionnel initial correspondant au budget du projet à sa conception/ budget bailleur. Les codes des lignes budgétaires doivent être fournies par le responsable administratif. Ce budget est rempli au début du projet. 2e section dédié au budget réalisé par mois. Des calculs automatiques sont paramétrées pour suivre la réalisation des lignes. Cette section est actualisée tous les mois. 3e section dédiée au nouveau prévisionnel, c'est à dire des mois restants. Des calculs automatiques sont paramétrées pour suivre la réalisation des lignes. Des calculs automatiques sont paramétrées pour suivre la réalisation des lignes. Cette section est actualisée tous les mois. | Mensuel

## 1 - INFORMATIONS PROJETS
DATE DE MISE A JOUR
INFORMATIONS PROJET
I- Informations générales
Titre du programme/projet | Titre du programme/projet
Code ERP5 | AFR008
Thématiques prioritaires (est-il possible d'avoir plusierus thématiques prioriatires en un projet? si non une seule case pour répondre à la question)
Thématiques clés (plusieurs thématiques clés possibles)
Thématiques transversales (plusieurs thématiques clés possibles)
Objectif général du projet | Objectif général du projet: Le projet SCOL-FILLE-Centre Ouest vise à contribuer au processus d’autonomisation des femmes à travers l’amélioration de l’accès, du maintien et l’achèvement du cycle primaire des filles vulnérables dans la région du Centre-Ouest du Burkina Faso.
Zone(s) d'intervention | Région du centre ouest; provinces de la Sissili et du Ziro; communes : Boura, Niabouri, To, Bakata, Cassou, Sapouy.
Groupe(s) ciblé(s) par le projet | Précisez les personnes concernées, populations cibles au projet (listez les catégories principales - comme mentionné dans la fiche synoptique): filles vulnérables, enseignants des écoles d'intervention, les membres des bureaux COGES/APE/AME/CVD, familles vulnérables.
Dates & Durée du projet | Date de début du projet |  | 2021-04-01 | Date de fin du projet |  | 2026-08-31 |  | Durée |  | 60 mois
Nouvelle phase d'un projet précédent ? | Non |  | Si oui, precisez les projets précédents (nom, dates, bailleur...)
II- Budget
Budget | Devise |  | Euros | Total |  | 500000 |  | Montant dépensé (à date de mise à jour) |  | 200000
Bailleur | Fondation l'OCCITANE |  |  | Montant de la subvention |  | Montant et devises |  | Dates du contrat |  | JJ/MM/AAAA |  | JJ/MM/AAAA
- Si cofinancement - Bailleur 1 | Fondation Audemars Watkins |  |  | Montant de la subvention |  | Montant et devises |  | Dates du contrat |  | JJ/MM/AAAA |  | JJ/MM/AAAA
Aide et Action
Ajoutez autant de lignes que nécéssaire
III- Personnes référentes ACTEI
Personnes référente du projet | Nom | Prénom | Position | e-mail | téléphone
Cheffe de projet | SANOU | Mamou |  |  | 70165262
Comptable | SALAMBERE | Alice
Assistant technique | KOLOGO | Noël
IV- Partenaires
Projet en consortium ? | Non |  | Si oui, précisez qui est le lead :
Projet avec partenaires opérationnels ? | Non |  | Si oui, precisez ci-dessous les informations partenaires.
Partenaires de mise en oeuvre | Nature/Profil du partenaire |  |  | Rôle dans le projet ou catégorie? |  | Signature de convention |  | Commentaires
Acteur 1 | Autorité |  |  | Institutionnel (etat) - en général transversal pas un seul projet
Acteur 2 | Service public |  |  | Institutionnel (etat) - en général transversal pas un seul projet
Acteur 3
Acteur 4
Acteur 5
Acteur 6
Acteur 7
Acteur 8
Acteur 9
Acteur 10
Ajoutez autant de lignes que nécéssaire
TOTAL PARTENAIRES PAR CATEGORIE (calcul automatique) | Institutionnel | 2 | PTF | 0 | Opérationnel | 0 | [6 empty] | voir si ce calcul automatique vous interesse?
V - Populations cibles / Personnes concernées / Bénéficiaires (classification GPMF)
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M |  | 21 | [6 empty] | 120 | 5 | 1205
F |  | 1979 | [5 empty] | 164 | 60 | 3 | 658 | 30
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
EDI |  | 369
Orphelins et aautres |  | 1631
Familles vulnérables | [7 empty] | 164
Enseignants ciblés | [8 empty] | 180
Autorités ciblées | [9 empty] | 8
Communautés bénéficiaires | [10 empty] | 1863 | 30
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 180 | 8 | 1863 | 30 |  | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M |  | 2450 | [5 empty] | 134 | 18 | 1 | 154
F |  | 5000 | [5 empty] | 156 | 20 | 0 | 31 | 1
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
Enfants non vulnérables et vulnérables |  | 7450
Autres parents vulnérables de la communauté | [7 empty] | 290
Autres enseignants des écoles bénéficiaires | [8 empty] | 38
Autorité de la région | [9 empty] | 1
Autres parents d'élèves et membres de la communauté
Autre école abritant des | [11 empty] | 1
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous) | [10 empty] | 185
TOTAL | 0 | 7450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 38 | 1 | 185 | 1 |  | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
VI - CADRE LOGIQUE DU PROJET (comme mentionné dans la fiche synoptique)
Objectifs global | Le projet SCOL-FILLE-Centre Ouest vise à contribuer au processus d’autonomisation des femmes à travers l’amélioration de l’accès, du maintien et l’achèvement du cycle primaire des filles vulnérables dans la région du Centre-Ouest du Burkina Faso.
Objectifs Spécifiques (rajouter des lignes si besoin)
OS1: Faciliter l’accès des filles en particulier 1000 filles vulnérables dont 700 nouvelles inscriptions et 300 réinsertions scolaires dans 30 communautés à faible scolarisation de la région du Centre-Ouest
OS2: Favoriser le maintien à l’école et l’achèvement du cycle primaire de 2000 filles vulnérables dans 30 communautés de 6 communes de la Région du Centre-Ouest.
Principaux résultats escomptés (rajouter des lignes si besoin) | R1.1 : Les Communautés et groupes d’acteurs de 30 villages de 6 communes sont mobilisés et s’engagent autour de l’éducation des filles notamment des plus vulnérables
R1.2 : La perception socioculturelle de l’éducation des filles s’est améliorée dans la région du Centre-Ouest particulièrement dans 30 communautés ciblées par le projet
R1.3 : 1000 filles vulnérables de 6-11 ans non scolarisées ou déscolarisées précoces accèdent à des structures éducatives de proximité.
R2.1 : Les enseignants et les parents d’élèves ont amélioré leurs connaissances et pratiques sur les thématiques spécifiques en lien avec la scolarisation et le maintien des filles à l’école
R2.2 : Les conditions matérielles d’enseignement et d’apprentissage sont améliorées pour 2000 filles vulnérables et les enseignants
R2.3 : La fréquentation et les performances scolaires de 2000 filles vulnérables sont suivies et améliorées
Principales activités (rajouter des lignes si besoin) | A1.1.1 : Mise en place et suivi des contrats d’engagements communautaires pour la scolarisation des filles dans 30 communautés
A1.1.2 : Renforcement des capacités organisationnelles et fonctionnelles des groupes d’acteurs de cogestion (COGES, APE, AME, CVD) des 30 écoles dans la prise en charge de l’éducation des filles
A1.1.3 : Organisation d’ateliers de réflexion, d’échanges et de plaidoyer avec les leaders communautaires et communaux (Chefs traditionnels, leaders religieux, médias, Cadres de la région…) sur la problématique de la scolarisation de la fille dans la zone du projet
A1.1.4 : Appuyer les acteurs de cogestion dans l’organisation des actions de plaidoyer communautaires en faveur de la scolarisation des filles et en particulier les plus vulnérables dans 30 communautés.
A1.2.1 : Conception et diffusion de spots de sensibilisation et de plaidoyer sur l’importance de la scolarisation des filles et les problématiques associées (mariages précoces, grossesses précoces, responsabilité parentale dans le suivi scolaire des enfants...)
A1.2.2 : Organisation des sessions de sensibilisations communautaires sur l’importance de la scolarisation des filles et les problématiques associées (mariages précoces, grossesses précoces, responsabilité parentale dans le suivi scolaire des enfants...)
A1.2.3 : Mise en place et appui au fonctionnement des groupes d’acteurs et dispositifs scolaires de soutien à la scolarisation des filles (Gouvernements des enfants, groupes d’autocontrôles/mutuels (Approche « Fille pour Fille »)
A1.2.4 : Organisation des sessions de formation des filles sur des thématiques spécifiques (développement personnel, confiance en soi, genre et inclusion…)
A1.3.1 : Organisation du recensement (dénombrement) des enfants non scolarisés et ou déscolarisés et ciblage des filles vulnérables dans 30 villages.
A1.3.2 :Organisation des inscriptions et la prise en charge des frais scolaires de 1000 filles non scolarisées ou réintégrées dans les écoles
A1.3.3 : Appui à l’établissement des actes de naissance à 500 filles soutenues par le projet
A1.3.4 : Mise en place de classes passerelles SSAP au profit de 300 filles dans 10 communautés à forts taux de non inscription et de déscolarisation
A1.3.5 : Appui à l’organisation du suivi et de l’évaluation des classes à passerelles et au transfert des apprenants au formel
A1.3.6 : Appui au relèvement des activités économique de 500 familles démunies/indigentes en faveur de la scolarisation de leurs enfants
A2.1.1 : Formation de 180 enseignants et directeurs d’écoles sur des thématiques spécifiques en faveur de la scolarisation des filles (droit de l’enfant, genre, inclusion, violences basées sur le genre) et suivi de la mise en œuvre des plans de réinvestissement
A2.1.2 : Formation des organes communautaires de cogestion sur les thématiques spécifiques en faveur de la scolarisation des filles (droit de l’enfant, genre, inclusion, violences basées sur le genre) et suivi de mise en œuvre des plans de réinvestissement
A2.1.4 : Appui à l’organisation des suivis pédagogiques périodiques dans les écoles cibles du projet par les CEB prenant en compte la spécificité des filles vulnérables
A2.1.5 : Appui aux activités d’échanges solidaires sur la citoyenneté, le vivre ensemble et la solidarité entre les filles et d’autres acteurs extérieurs (Liens solidaires)
A2.2.1 : Dotation en compléments de manuels et fournitures scolaires à 2000 filles vulnérables de 30 écoles
A2.2.2 : Dotation en complément de documents didactiques aux enseignants de 30 écoles
A2.2.3 : Aménagement des lieux d’aisance spécifiques pour les filles dans 30 écoles (aménagement des latrines existantes, création de nouveaux espaces.)
A2.2.4 : Appui en matériels et équipements complémentaires anti-covid dans 25 écoles soutenues par le projet
A2.2.5 : Dotation de 500 filles vulnérables des classes de CM1 et CM2 en lampes solaires
A2.2.6 : Appui à la prise en charge des handicaps divers en faveur 30 filles
A2.3.1 : Appui à la prise en charge des frais scolaires de 2000 filles vulnérables (dont 1000 en année1) de 30 écoles
A2.3.2 : Soutien au fonctionnement des cantines scolaires dans 30 écoles
A2.3.3 : Appui à l’organisation des cours de soutien en faveur de 2000 filles vulnérables
A2.3.4 : Organisation des séances d’accompagnement psychosocial et des causeries éducatives dans les écoles au profit de 2000 filles vulnérables dont 500 concernées par la gestion des menstrues
A2.3.5 : Organisation des olympiades annuelles au niveau provincial dotées de prix d’encouragement aux 10 meilleures filles de chaque commune
A2.3.6 : Organisation et appui aux AME dans leurs initiatives communautaires de mobilisation des ressources pour la continuité éducative des filles dans 30 communautés
A3.1.1 : Mise en place et fonctionnement du comité de pilotage du projet
A3.1.2 : Organisation des réunions trimestrielles de coordination du projet
A3.1.3 : Organisation des missions de suivi par l’équipe du projet et des acteurs institutionnels du projet
A3.1.4 : Soutien aux sessions de bilans annuels du projet au niveau communal
A3.2.1 : Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication sur le projet
A3.2.2 : Elaboration et diffusion des outils de communication
A3.3.1 : Elaboration et mise en œuvre d’un plan de capitalisation des acquis et bonnes pratiques du projet
A3.3.2 : Edition et diffusion des produits de la capitalisation

## 2 - BILAN ET ANALYSE
BILAN ET ANALYSE
DATE DE MISE A JOUR
DONNEES DU PROJET |  |  |  | DONNES DE GESTION DE PROJET / PILOTAGE
I- | SUIVI DES BENEFICIAIRES DIRECTS CIBLES | SUIVI DES BENEFICIAIRES INDIRECTS CIBLES | [date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications.... | I- | SUIVI DE LA REALISATION DES ACTIVITES
[date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications....
|  |  |  | Activités dans les temps | 0
|  |  |  | Activités en retard | 0
|  |  |  | Activités en avance | 0
|  |  |  | Activités terminées | 0
Diagramme lié à l'onglet 4,3 - automatique mais possible de filtrer les profils dans plage de donnée du diagramme |  | Diagramme lié à l'onglet 4,3 - automatique mais possible de filtrer les profils dans plage de donnée du diagramme
II- | INDICATEURS CUMULABLES ACTEI - a paramétrer en fonctionde chaque projet |  |  | II- | SUIVI D'ATTEINTE DES INDICATEURS
[date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications....
2.1 Libellé de l'indicateur |  |  |  | Indicateurs définitivement atteints (100% ou plus) | 1
|  |  | "[date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications.... Sur quel sujet porté l'enquête de satisfaction? - que cela signifie pour le projet?" | Indicateurs presque atteints (75% et 100%) | 0
|  |  |  | Indicateurs partiellement atteints (50% et 75%) | 0
|  |  |  | Indicateurs faiblement atteints (25% et 50%) | 0
|  |  |  | Indicateurs non atteint (0 et 25%) | 0
2.2 Libellé de l'indicateur
|  |  | "[date mise à jour] | III- | SUIVI REALISATION DU BUDGET
|  |  |  | A compléter manuellement en fonction des intitulés des chapitre de votre projet |  | [date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications....
|  |  |  | Chapitre budgétaire 1 :XXXXX | =onglet 5 - colonne Z Ligne correspondant au total du chapitre
|  |  |  | Chapitre budgétaire 2 :XXXXX | =onglet 5 - colonne Z Ligne correspondant au total du chapitre
|  |  |  | Chapitre budgétaire 3: :XXXXX | =onglet 5 - colonne Z Ligne correspondant au total du chapitre
….

## 3 - Plan daction du projet
CHRONOGRAMME |  | remplissage manuel | [7 empty] | Paramétrage au début du projet |  |  | durée à adapter à votre projet
DATE DE MISE A JOUR |  | Activities | CIBLE | Unit | Total Réalisé | % Réalisé technique | Budget % | STATUT | Planifié/ Réalisé | Date de début | Date de fin |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | COMMENTAIRES / INFORMATIONS QUALITATIVES SUR LA SITUATION (à remplir par le chef de projet au cours de la réunion de mensuelle de suivi) | PRISE DE DECISIONS, MESURES DE MITIGATIONS, SOLUTIONS ENVISAGEES (à remplir par le chef de projet au cours de la réunion de mensuelle de suivi) | RETOUR D'INFORMATION DIRECTION REGIONALE (à remplir par le coordinateur régional en réponse aux commentaires, questions, suggestions, solutions...)
[13 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01
[13 empty] | 2025-04-30 | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31
PHASE DE LANCEMENT |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
PHASE DE MISE EN OEUVRE | 1. OS/ RSEULATS - paramétrage chrono/cadre logique
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié
Réalisé
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié
Réalisé
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié
Réalisé
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié
Réalisé
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié
Réalisé
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planifié |  |  | -
[9 empty] | Réalisé |  |  | -
2.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
3.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
1.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
2.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
PHASE DE TRANSITION & CLOTURE | 1.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
2.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
Note on H2: Paramétrage au début du projet : = onglet 5 colonne Z / identification de la ligne correspondante -darnaudet valerie
Note on I2: Remplissage manuel - après mise en dialogue avec l'équipe. Les notions de retard ou d'avance doivent êtres significatives - car elles doivent créer une alter - il ne s'agit pas de souligner un retard de quelques jours qui n'auraient pas de conséquence sur le déroulé du projet -darnaudet valerie

## 4.1 Plan SE
PLAN DE SUIVI-EVALUATION - Présentation des indicateurs
Colonnes oranges - extraite banque d'indicateur / colonnes bleues - informations propres aux projets
Description : idéntification de la priorité thématique en lien avec la stratégie d'ACTEI 2025-2029 | Description : Indique le niveau de la chaîne de résultats auquel l’indicateur est associé. (Impact/effets/produits/activités) | Formulation spécifique de l'indicateur | Description : Nom ou intitulé de l’indicateur. Il résume en quelques mots l’objectif ou la dimension mesurée. Exemple : Taux de scolarisation des enfants de 6 à 11 ans. | Description : Fournit une explication détaillée et précise de l’indicateur, clarifiant ses composantes, son périmètre et son objectif. Exemple : Pourcentage d’élèves ayant achevé le cycle primaire avec des compétences suffisantes en lecture et calcul. | Description : indique si un indicateur peut être cumulé dans le cadre des différents projets d’ACTEI. Cela signifie que les données collectées pour cet indicateur peuvent être additionnées sur plusieurs périodes de temps ou entre plusieurs projets pour obtenir un total global pertinent. | Déscription : idéntification de l'action clé en lien avec la stratégie d'ACTEI 2025-2029 | Description : Spécifie la nature de la donnée collectée. Options : Numérique : Une valeur brute (ex. 500 écoles rénovées). Pourcentage : Une proportion (ex. 80 % des enseignants formés). Catégorique : Données classées (ex. faible/moyen/élevé). | Description : L’unité de mesure utilisée pour l’indicateur. Exemple : personnes, écoles, projets, communautés | Description : Niveaux ou catégories selon lesquels les données peuvent être ventilées pour une analyse plus fine. Exemple : Genre, tranche d'âge, zone geographique | Description : Explique comment la valeur de l’indicateur est obtenue, en détaillant les étapes de calcul ou les formules. Exemple : Nombre d’enfants scolarisés divisé par le nombre total d’enfants éligibles. | Usages spécifique au projet, au contexte | Préciser les personnes et/ou équipe des partenaires qui vont collecter l'information | Préciser auprès de qui l'information va être collectée, qui est la source de l'information, qui la détient? | A quelle fréquence ou quand la formation doit être collectée? | Quel outil ou méthode ou source de vérification doit être utilisé pour collecter l'information? | Est ce que l'outil est déjà prêt? | Qui est responsable d'entrée la donnée dans le tableau de bord? | Qui va participer à l'analyse de cette donnée
Priorité thématique | Périmètre | Libellé indicateur - spécifique projet | Libellé de l'indicateur (formulation banque d'indicateur - si correspondant) N.A si l'indicateur ne fait référence à aucun indicateur de la banque et est spécifique au projet | Définition de l'indicateur | Cumulable ACTEI | Action clé | Type d'indicateur | Unité observée | Désagrégations | Méthodologie de Calcul | Pour le projet | Qui collecte? | Qui détient l'information (auprès de qui l'a donnée est collectée?) | Quand ? (fréquence de collecte) | Quel outils? | Statut de l'outil | Qui entre la donnée dans le tableau de bord? | Qui analyse?
AQE | Impact | Augmentation du TBS des provinces de Ziro et Sissili |  | C'est le pourcentage des filles inscrites au primaire et le nombre total des filles d’âge officiel de scolarisation à ce niveau |  |  | Pourcentage | Personnes | Genre et zone géographique | Nombre de filles scolarisées sur le nombre de filles en âge d'être scolarisées | Permet d'apprécier l'apport du projet sur le TBS | Equipe projet | DGESS | Annuel | Annuaires statistiques annuels du MEBAPLN | Réalisé | Cheffe projet | Cheffe projet/Directrice Pays/Coordonnateur Programme Afrique
AQE | Impact | Réduction des taux d'abandons dans la zone du projet |  | Le rapport entre le nombre de filles inscrites au cours d'une année scolaire et qui quittent le cycle au cours de la même année et le nombre total de filles inscrites au cours de la même année |  |  | Pourcentage | Personnes | Genre et zone géographique | Le rapport entre le nombre de filles inscrites au cours d'une année scolaire et qui quittent le cycle au cours de la même année et le nombre total de filles inscrites au cours de la même année | Permet d'apprécier le taux de maintien scolaire des filles | Equipe projet | Les directeurs d'écoles | Annuel | Les fiches de collecte | En cours | Cheffe projet | Cheffe projet/Directrice Pays/CPA
AQE | Impact | Augmentation du Taux d'achèvement du primaire |  | C'est la proportion d’élèves filles nouvellement admises en dernière classe d’un cycle par rapport à l’effectif des filles d’âge théorique au niveau concerné |  |  | Pourcentage | Personnes | Genre et zone géographique | C'est la proportion d’élèves filles qui on terminé le cycle du primaire par rapport à l’effectif des filles d’âge théorique au niveau concerné | Permet d'apprécier l'efficacité du système éducatif à assurer le maintien des filles, contribution du projet au maintien des filles | Equipe projet | DGESS | Annuel | Annuaires statistiques annuels du MEBAPLN | Réalisé | Cheffe projet | Cheffe projet/Directrice Pays/CPA
AQE | Effets | Augmentation du taux brut d'admission au primaire |  | C'est la proportion entre le nombre d’élèves filles nouvellement admises au CP1 et les filles ayant l’âge officiel d’admission au CP1. |  |  | Pourcentage | Personnes | Genre et zone géographique | C'est la proportion entre le nombre d’élèves filles nouvellement admises au CP1 et les filles ayant l’âge officiel d’admission au CP1. | Capacité à répondre à la demande, contribue à booster l'accès | Equipe projet | DGESS | Annuel | Annuaires statistiques annuels du MEBAPLN | Réalisé | Cheffe projet | Cheffe projet/Directrice Pays/CPA
AQE | Résultats | Nombre de contrats d'engagement signés avec les communautés |  | Nombre total de contrats formellement conclus entre les communautés, les structures déconcentrées de l'éducation et le projet |  |  | Nombre | Contrats | Zone géographique | Somme des contrats signés | Permet d'apprécier l'implication des communautés dans la scolarisation et le maitien des filles | Equipe projet | Les directeurs d'écoles | Annuel | Fiches de collecte | Réalisé | Cheffe projet | Cheffe projet/Directrice Pays/CPA

## 4.2 - SUIVI DES INDICATEURS
SUIVI DES INDICATEURS
DATE DE MISE A JOUR | [5 empty] | formule à paramétrer pour chaque indicateur au début du projet |  | durée à adapter à votre projet | [23 empty] | COMMENTAIRES / INFORMATIONS QUALITATIVES SUR LA SITUATION (à remplir par le chef de projet au cours de la réunion de mensuelle de suivi) | RETOUR D'INFORMATION DIRECTION REGIONALE (à remplir par le coordinateur régional en réponse aux commentaires, questions, suggestions, solutions...)
DESCRIPTION DE L'INDICATEUR | [7 empty] | SUIVI DES DONNEES COLLECTEES
OBJECTIFS/RESULTATS (lien cadre logique) | LIBELLE DE L'INDICATEUR (=colonne C - onglet 4,1) Remplissage automatique | Méthode de calcul (=colonne K- onglet 4,1) Remplissage automatique | Interne / Externe ( = bailleur/contractuel) | Baseline | Cible | Atteint (automatique) | % de réalisation (automatique) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24
| Augmentation du TBS des provinces de Ziro et Sissili | Nombre de filles scolarisées sur le nombre de filles en âge d'être scolarisées |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Réduction des taux d'abandons dans la zone du projet | Le rapport entre le nombre de filles inscrites au cours d'une année scolaire et qui quittent le cycle au cours de la même année et le nombre total de filles inscrites au cours de la même année |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Augmentation du Taux d'achèvement du primaire | C'est la proportion d’élèves filles qui on terminé le cycle du primaire par rapport à l’effectif des filles d’âge théorique au niveau concerné |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Augmentation du taux brut d'admission au primaire | C'est la proportion entre le nombre d’élèves filles nouvellement admises au CP1 et les filles ayant l’âge officiel d’admission au CP1. |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| Nombre de contrats d'engagement signés avec les communautés | Somme des contrats signés |  |  | 30 | 30 | 100% | SUIVI DES DONNEES COLLECTEES M1: 30
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 4.3 SUIVI BENEFICIAIRES
SUIVI DES BENEFICIAIRES
DATE DE MISE A JOUR
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | T1
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | T2
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | T3
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | T4
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
DUPLIQUER LES TABLEAUX AUTANT QUE NECESSAIRE EN FONCTION DU NOMBRE DE TRIMESTRE TOTAL DE VOTRE PROJET - ACTUALISER LES FORMULES DU TABLEAU CI-DESSOUS POUR ¨PRENDRE EN COMPTE L'ENSEMBLE DES TABLEAUX TRIMESTRIELS AJOUTES
REMPLISSAGE AUTOMATIQUE
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | TOTAL
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok

## 5 - SUIVI DES REALISATIONS BUDG
SUIVI BUDGETAIRE | [5 empty] | Taux de convertion devise/Eur dans H1 | [34 empty] | possible code rouge si négatif - mise en forme conditionnelle
DATE DE MISE A JOUR | [41 empty] | Ajuster le nombre de colonne en fonction de vos besoin | Paramétrer la formule en fonction du % d'affectation en lien avec le responsable administratif
DESCRIPTION |  |  |  | BUDGET (remplissage au début du projet) | [5 empty] | SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) | [15 empty] | SUIVI PREVISIONNEL (planification des prochaines dépenses) | [15 empty] | SUIVI BAILLEURS/FINANCEURS - A DATE |  |  |  | COMMENTAIRES / INFORMATIONS QUALITATIVES (à remplir par le chef de projet au cours de la réunion de réconciliation avec le responsable administratif) | RETOUR D'INFORMATION DIRECTION REGIONALE (à remplir par le coordinateur régional en réponse aux commentaires, questions, suggestions...)
Code projet Code fourni par le responsable administratif | Code activité locale Code fourni par le responsable administratif | Responsable budgétaire (Qui?) | Lignes budgétaires (format bailleur ou fond propre - identique à la formulation du budget) | NB (Unit) | Freq (M) | Unit Cost - Devise projet | Uni cost EUR (calcul auto) | Total Cost Devise projet | Total Cost EUR (calcul auto) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | TOT REALISE (devise locale) | TOT REALISE EUROS | % de realisation à date | Solde à date | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | TOT REALISE + PREVISIONNEL devise locale | TOT REALISE + PREVISIONNEL EUROS | % Atterrissage sur Budget global | Solde sur budget global | Code bailleur 1 | Code bailleur 2 | Code bailleur 3 | Code bailleur 4
|  |  |  | 3 | 3 | 150 | 0 | 1350 | 0 | SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) M1: 450; SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) M2: 0; SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) M3: 150; SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) M4: 0 | 600 | 0 | 44.44% | 750 | [5 empty] | 450 | 450 |  |  |  |  | 450 | 1950 | 0 | 144.4% | -600 | 375
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on H4: =H*H1 -darnaudet valerie
Note on J4: =I*H1 -darnaudet valerie
Note on AP4: =AO*H1 -darnaudet valerie
Note on AT4: =colonne Z * X% -darnaudet valerie