## Slide 1: Dispositif de Suivi-Évaluation
PHASES & ÉTAPES

## Slide 2: PRÉSENTATION ET EXPLICATIONS
Le cycle de Suivi Évaluation s’inscrit et s’intègre au cycle de gestion du projet. La gestion de projet est indissociable du suivi-évaluation. En effet, le suivi-évaluation est au service direct de la gestion de projet.
Ce document vise à détailler chaque étape de suivi-évaluation au sein des 3 grandes phases de la gestion de projet. Les phases et étapes présentées ici se basent sur le document d’ACTEI, manuel des programmes.

## Slide 3
ETAPES DE CHAQUE PHASE
ACTIVITÉS PRINCIPALES
SOUS-ACTIVITÉS OU DÉCLINAISONS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES
OUTILS S&E
OUTILS INTERNES AU PROJET

## Slide 4
ELABORATION
BUDGET S&E
TRAME PLAN S&E
EVALUATION ET ANALYSE
DES BESOINS
CADRE LOGIQUE / CHOIX D’INDICATEURS
PREMIÈRE VERSION DU
PLAN S&E
BUDGETISATION DU
DISPOSITIF S&E
BANQUE D’INDICATEURS
OUTILS EVALUATION
PHASE DE PRÉPARATION DU PROJET

## Slide 5
SUIVI & ÉVALUATION
TRAME TdR EVALUATION
TRAMES DE RAPPORTS
COLLECTE DES DONNÉES
CONTRÔLE, VÉRIFICATION ET NETTOYAGE DES DONNÉES
COMPILATION DES DONNÉES / MISE À JOUR DU TABLEAU DE BORD
RÉUNION PÉRIODIQUE DE SUIVI
BASE DE DONNÉES PROJET
DÉMARRAGE
RACI
PLAN S&E
FINALISATION DU PLAN S&E
CANEVAS DE PLAN OPERATIONNEL
TRAME
PLAN S&E
ANALYSE DES DONNÉES
UTILISATION DES DONNÉES ANALYSÉES POUR LA GESTION DU PROJET
PILOTAGE ( SUIVI AVANCEMENT DES ACTIVITÉS, ATTEINTES INDICATEURS, CIBLES…)
PRISE DE DÉCISIONS (RÉAJUSTEMENT, ACTUALISATION, ATTRIBUTION DE RESSOURCES…)
RÉUNION DE PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE BUDGÉTISÉE DU PROJET ET PRÉSENTATION DU PLAN SE
TRAME DU TABLEAU DE BORD
DÉFINITION DES RÔLES ET RESPONSABILITÉS DANS S&E (RACI)
DÉFINITION DES OUTILS DE COLLECTES ET SOURCES DE VÉRIFICATION (SOV)
PARAMÉTRAGE TABLEAU DE BORD
PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS S&E (ÉQUIPE INTERNE ET PARTENAIRES)
LANCEMENT DE L'ÉTUDE DE BASE / BASELINE
GESTION
RAPPORT DE PROGRESSION TRIMESTRIEL ET RAPPORT ANNUEL (T4)
RAPPORTS EXTERNES (BAILLEURS, AUTORITÉS NATIONALES, CADRE DE CONCERTATION…)
EVALUATION INTERMÉDIAIRE (PROJET D’AU MOINS 3 ANS)
PARTAGE D’INFORMATION, APPROCHE PARTICIPATIVE AUPRÈS DES PARTIES PRENANTES
PLAIDOYER ET CAPACITÉ D’INFLUENCE, COMMUNICATION EXTERNE
BILAN PARTICIPATIF ANNUEL
UTILISATION DES DONNÉES POUR L’ÉLABORATION DES RAPPORTS
PARTAGE D’INFORMATION ET RESTITUTION AUX PARTIES PRENANTES
TRAME DU TABLEAU DE BORD
TRAME DU TABLEAU DE BORD
PHASE DE MISE EN OEUVRE DU PROJET

## Slide 6
ÉVALUATION
TRAME TdR EVALUATION
PROCESSUS AO INTERNES
EVALUATION FINALE INTERNE OU EXTERNE
GUIDE S&E
ÉVALUATION
SUIVI
RAPPORTS FINAUX INTERNES
TRAMES RAPPORTS INTERNES
APPRENTISSAGE SUR LE SE DU PROJET
FINALISATION DU TABLEAU DE BORD (DERNIÈRE MISE À JOUR AVANT ARCHIVAGE)
TRAME DU TABLEAU DE BORD
RAPPORTS FINAUX EXTERNES
DÉPÔT DES FICHIERS DANS LE DRIVE DÉDIÉ / ARCHIVAGE
APPRENTISSAGE
DU S&E
DÉFINITION DES QUESTIONS ÉVALUATIVES ET FORMULATION DES TDR
CONDUITE DE L’ÉVALUATION . COLLECTE DE DONNÉES
AO CONSULTANTS POUR ÉVALUATION EXTERNES
RAPPORT D’ÉVALUATION FINALE
QUESTIONNAIRE S&E
TRAMES RAPPORTS EXTERNES
RESTITUTION À L’ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES
TRAMES RAPPORTS EXTERNES
PHASE DE TRANSITION ET CLÔTURE DU PROJET