## Slide 1: Dispositif de Suivi-Evaluation
CHEMIN DE L’INFORMATION / PAR OUTILS
Valérie DARNAUDET
Pilar CHAVES
Geoffrey GUIMBERTEAU

## Slide 2: TABLEAU DE BORD
Mensuel - au plus tard le XX de chaque mois
Quand?
Partage du tableau de bord – Direction Pays
Quoi?
Qui?
Actualisation du tableau de bord : onglet 3 (plan d’action), onglet 4 (suivi des indicateurs)
Le chef de projet (en collaboration avec chargé SERA?)
Mensuel - au plus tard le XX de chaque mois
Mise en dialogue et analyse des données - réunion de suivi de projet mensuelle.
Compléter les box « analyse » de l’onglet 2 (bilan et analyse)
Les membres de l’équipe projet, équipes support et les partenaires opérationnels impliqués, équipe régionale (participants optionnels /Projet
Trimestriel - au plus tard le XX de chaque trimestre
Mise en dialogue/réconciliation onglet 5, suivi budgétaire, et données comptables, compléter la colonne commentaires
Le chargé de projet et le responsable administratif
de : Chefs de projet
à : Directeur pays
cc : Responsable administratif, responsable logistique? partenaires?xxxx
Trimestriel- au plus tard le XX de chaque trimestre
Mensuel - au plus tard le XX de chaque mois
Partage du tableau de bord (en complément du rapport trimestriel) à la DRO
de : DP
à : Coordinateur programmes régional
cc : coordinateur finance et services support
Trimestriel- au plus tard le XX de chaque trimestre
Partage des retours, commentaires, questions, analyse, besoins, de la direction internationale vers l’équipe projet
de : Coordinateur programmes régional
à : Chef de projet
cc : Directeur pays

## Slide 3: RAPPORTS DE PROGRESSION – TRIMESTRIEL
Quand?
Quoi?
Qui?
Trimestriel - au plus tard le XX
Compléter le rapport de progression trimestriel (rapport cumulatif T1/T2/T3/T4)
Le chef de projet
de : Chefs de projet
à : DP
cc :
Trimestriel - au plus tard le XX
Revue du rapport trimestriel par le coordinateur programmes régional
Le coordinateur programmes régional
Trimestriel - au plus tard le XX
Partage des retours, commentaires, questions, analyse, besoins, de la direction internationale vers l’équipe projet
Le coordinateur programmes régional
de : Coordinateur régional
à : Chef de projet
cc : Directeur pays+ XXXXXX
Trimestriel - au plus tard le XX
Revue et compilation des rapports de progression trimestriels
DP
de : DP
à : Coordinateur programmes régional et DRO
cc :

## Slide 4: BILAN PARTICIPATIF ANNUEL (pour l’instant pas de format mais serait intéressant d'avoir une check list)
Quand?
Quoi?
Qui?
Annuel- au plus tard le XX
Préparer l’atelier - bilan participatif annuel : restitution du bilan du projet sur la base des données et analyse du tableau de bord
Le chargé de projet
de : Chef de projet
à : Directeur mission
cc : Coordinateur programmes régional
Annuel- au plus tard le XX
Conduite du bilan participatif :
Restituer les informations et analyses collectées durant l’année aux parties prenantes et les mettres en débat collectif
L’ensemble des parties prenantes et personnes concernées
de : Chef de projet
à : Membre de l’équipe projet, directeur pays, représentants des parties prenantes
cc : Coordinateur programmes régional???
Annuel- au plus tard le XX
Alimenter, compléter, actualiser le tableau de bord, onglet 2- bilan et analyse - box « analyse » (narratif de l’analyse collective de l’atelier)
Le chef de projet
Le chef de projet
Annuel- au plus tard le XX
Extraire au format PDF l’onglet 2 - bilan et Analyse et partager aux parties prenantes et personnes concernées

## Slide 5: GPMF
Quand?
Quoi?
Qui?
Annuel - au plus tard le XX
Extraction des données du tableau de bord - onglet X
Copier/coller dans le GPMF
Le chef de projet
de : Chefs de projet
à : Directeur pays, chargé de SE
Annuel - au plus tard le XX
Validation des données, compilation des données de tous les projets pays (sommes de tous les projets) et dépôt sur le drive
Le DP
de : Directeur pays
à : Coordinateur programmes régional
cc : Directeur des Programmes et Ressources Techniques
Annuel - au plus tard le XX
Compilation des données de tous les pays (sommes de tous les pays)/contrôle de la qualité des données
Coordinateur programmes régional
Annuel - au plus tard le XX
Restitution du bilan global de l’année (compilation totale et analyse globale - total bénéficiaire / répartition des types de projets…)
Direction internationale
de : Direction internationale
à : Toutes les équipes ACTEI
cc :

## Slide 6: EVALUATION INTERMÉDIAIRE OU FINALE
Quand?
Quoi?
Qui?
Au plus tard xxx avant la fin du projet ou avant la mi-parcours du projet (pour les projets de plus de 3 ans)
Rédiger les Termes de références - Discuter et prioriser les questions évaluatives - que souhaitez vous savoir que vous n’avez pas pu observer/analyser dans les données du tableau de bord
Le chef de projet avec les membres de l’équipe
de : Chefs de projet
à : Directeur pays, chargé de SE
Pour les évaluations externes : lancement de l’appel d’offre et sélection du, des consultant·e·s
Direction Pays
Conduites de l'évaluation externe ou interne
Consultants, DP, équipe pays
Au plus tard xxx avant la fin du projet ou avant la mi-parcours du projet
Au plus tard xxx avant la fin du projet ou avant la mi-parcours du projet
Au plus tard xxx après la réception du rapport d’évaluation
Partage et restitution des résultats de l’évaluation et mise en dialogue auprès de l’ensemble des parties prenantes et personnes concernées (atelier de restitution et envoie du rapport)
Le chef de projet
de : Chefs de projet
à : Directeur pays, équipe projet, partenaires cc : Coordinateur programmes régional; Directeur des Programmes et Ressources Techniques
Validation des TDR
Coordo programmes régional, coordo finances et services supports
DRO
Selon 2 critères :
- Budget supérieur à 300 milles euros
Si multipays
Au plus tard xx mois avant la fin du projet
De: DRO
À: DP
Validation du rapport
Au plus tard xx semaines après xx