## 0 - Guide
GUIDE D'UTILISATION
TABLEAU DE BORD SUIVI-EVALUATION
Ce tableau de bord est un outil expérimentiel. La phase pilote du déploiement du SE doit permettre de vérifier son utilité et sa fonctionnalité. Il s'agit donc de le tester pour permettre son optimisation et son amélioration. Ce qui n'est pas utile sera retiré, ce qui manque sera rajouté. L'expérimentation s'inscrit donc dans une dimension d'apprentissage sur l'outil en lui-même. Il ne s'agit dons pas d'une version qui prétend être définitive et figée.
Onglets | Objectifs | Mise à jour (recommandée) | Commentaires
Onglet 0 - Guide | Notes explicatives concernant l'utilsation du tableau de bord pour les projets | à la révision /actualisation du guide de SE - réalisé par la direction internationale
Onglet 1 - Informations projets | Cet onglet fournit une vue d'ensemble des caractéristiques principales du projet, y compris les acteurs/partenaires impliqués dans le projet, ainsi que les parties prenantes/bénéficiaires directs et indirects. Il rappelle le cadre logique du projet. | En cas de modification significative du projet (Cost extension, No Cost, retard, réorientation importante d'activité)
Onglet 2 - Bilan et analyse du projet | Cet onglet récapitule, de manière visuelle (diagrammes) les principaux indicateurs du projets et information de gestion et de suivi du projet. Il est composé de deux sections : A gauche : une section dédiée aux données du projet en termes de bénéficiaires directs, indirects, personnes confirmées et d'indicateurs clés. Le graphique des bénéficiaire est automatique, il peut toutefois être ajusté, modifié si-besoin. En revanche concernant les indicateurs clés, et plus particulièrement les indicateurs cumulables au niveau international, le paramétrage par anticipation n'est pas possible car il dépent des choix du projet. Le paramétrage doit donc être réalisé en début du projet. A droite : une section dédiée aux données de pilotage du projet, correspondant à des plutôt à des métadonnées. Ils permettent de suivre la mise en oeuvre du projet. Toutes les formules sont paramétrées et les données sont liées à différents onglets (onglet 3 - plan d'action ; onglet 4,2 suivi des indicateurs ; onglet 5 - suivi des réalisations budgétaires. Elles s'actualisent automatiquement en fonction de l'évolution des données rentrées dans les onglets « 3_Plan d'action », « 4 _ Suivi des réalisations budgétaires » et « 5_suivi des indicateurs ». A côté de chaque indicateur une section (encadré blanc) est dédié à l'analyse narrative. Cet encadré doit être rédigé manuellement à l'issue d'échange collectif d'analyse auprès de l'équipe projet. Ces éléments sont indispensables pour expliquer, mettre en perspective et argumenter certaines données, considérant que le tableau de bord sera transmis au niveau de la coordination régionale. Vérifier le besoin de garder un historique annuel / car sinon l'onglet va progresser tout au long du projet sans garder d'historique - ou faire un copie régulière? | Trimestrielle
Onglet 3 - Plan d'action /Chronogramme | Cet onglet doit être rempli et aligné sur le plan d'action du projet. Il identifiera quand les activités doivent être mises en œuvre pendant la durée de vie du projet et permet de suivre la réalisation des activiéts au fur et à mesure. Il doit être revu et mis à jour parallèlement au reporting interne mensuel. Au niveau de chaque ligne d'activité correspond un espace de dialogue (colonne AM; AN; AO). Les équipes projet peuvent apporter des éléments explicatifs concernant la situtaion de certaines activités et identifier dans la colonne suivant les prises de décisions. La coordination régional pourra apporter un retour, des recommandations, des interrogations dans la dernière colonne). Cet onglet nécessite des paramétrages en début de projet : Colonne C : noter chaque activité et sous-activité de votre plan d'action à chaque ligne. Vous pouvez détailler vos activités autant que vous le souhaitez. Colonne D : cible de l'activité, dans la mesure où cela est pertinent - certaines activités pourrait ne pas avoir de cible, dans ce cas ne rien noter. Colonne E : unité - préciser l'unité de l'activité : sessions ; personnes.... Les colonnes F et G sont autimatiques et déjà paramétrées Colonne H : cette colonne fait le lien avec la ligne budgétaire de la ligne d'activité et fait référence à une donnée de l'onglet 5. Elle doit être paramétrée au début du projet. Colonne K et L :ligne planifiée doivent être remplie avec les dates prévisionnelles au format JJ/MM/AAAA ; la ligne réalisées est complétées au fur et à mesure au même format. Colonne I : Statuts est une liste déroulante. Elle doit être remplie à la suite d'un dialogue d'équipe mensuelle sur la situation de l'activité. Paramétrage du temps : le nombre de mois du projet doit être ajusté (sur la trame il est de 24 mois, mais vous devez ajouter ou supprimer des colonnes en fonction de la durée de votre projet). Les dates des lignes 3 et 4 des colonnes correspondants aux mois doivent être actualisées en fonction des dates de votre projet. Le paramétrage des dates précises est indispensables au fonctionnement de l'onglet. La coloration des cellules du plan d'action est automatique. Vous pouvez rajouter des notions de quantité dans chaque cellule ce qui permettra le calcul de l'atteinte de la cible en termes d'activité. | Mensuel
Onglet 4.1 - Plan SE | Cet onglet reprend les indicateurs du plan de SE (support narratif accompagnant le tableau de bord). Il permet de définir les indicateurs du projet, leur définition, les outils de collecte....Il est rempli en début de projet. Il s'agit d'un onglet informatif, il ne sera plus modifié sauf en cas de modification importante du projet qui impacterait les indicateurs du SE | En cas de modification significative du projet et des indicateurs de projet
Onglet 4.2 - Suivi des indicateurs | Cet onglet reprend les indicateurs du plan SE, onglet 4,1. Les colonnes B & C sont automatiques. Il facilite l'enregistrement des données de manière mensuelle. Il n'est tout au fois pas obligé de renseigner chaque indicateur tous les mois. Il comporte des formules automatiques permettant de suivre la progression quantitative de chaque indicateurs. Les paramétrafes pré-existants sont basiques (sommes) et doivent être actualisées en début du projet en fonction du mode de calcul de chaque indicateur. Le paramétrage du mode de calcul se fait en colonne G en début de projet Les données chiffrées renseignées peuvent être liées à l'onglet 2 - bilan et analyse.
Onglet 4.3 Suivi bénéficiaires | Cet onglet permet le suivi des bénéficiaires par profil, au format harmonisé du GPMF d'ACTEI. Il existe un tableau des bénéficiaires directs et un tableau des bénéficiaires indirects par trimestre. En bas un tableau total calcule automatiquement le totall des tous les trimestres. Dans la trame de base 4 trimestres sont paramétrés. Des tableaus supplémentaires doivent être rajoutés en cas de besoin. Dans ce cas le tableau total donc être révisé pour ajuster les formules de calcul. Ce tableau total est lié à l'onglet 2-bilan et analyse.
Onglet 5 - Suivi des réalisations budgétaires | Cet onglet reprend le budget détaillé de chaque projet et le prévisionnel mensuel. Il doit être complété chaque mois par le chef de projet en collaboration avec le responsable administratif en fonction des dépenses réalisées. Un temps de réconciliation mensuel est réalisé afin de mettre en dialogue les données opérationnelles et comptables. Une section est dédiée à des prises de notes qualitatives, colonne AY et AZ. Il est composé de 3 sections : 1 section budget prévisionnel initial correspondant au budget du projet à sa conception/ budget bailleur. Les codes des lignes budgétaires doivent être fournies par le responsable administratif. Ce budget est rempli au début du projet. 2e section dédié au budget réalisé par mois. Des calculs automatiques sont paramétrées pour suivre la réalisation des lignes. Cette section est actualisée tous les mois. 3e section dédiée au nouveau prévisionnel, c'est à dire des mois restants. Des calculs automatiques sont paramétrées pour suivre la réalisation des lignes. Des calculs automatiques sont paramétrées pour suivre la réalisation des lignes. Cette section est actualisée tous les mois. | Mensuel

## 1 - INFORMATIONS PROJETS
DATE DE MISE A JOUR | Ce tableau de bord est rempli sur la base des informations d'un projet existant. Il mélange toutefois des données réelles et des données fictives. Il ne s'agit donc pas de regarder la cohérence ou la véracité des données mais bien de s'exercer à l'usage de l'outil.
2025-03-01
INFORMATIONS PROJET
I- Informations générales
Titre du programme/projet | SOS MADAGASCAR
Code ERP5
Thématiques prioritaires (est-il possible d'avoir plusierus thématiques prioriatires en un projet? si non une seule case pour répondre à la question) | AQE- Accès et qualité de l'éducation pour les niveaux primaire et secondaire
Thématiques clés (plusieurs thématiques clés possibles) | La mobilisation des apprenants, des parents d’élèves et des tiers | La mise en place des conditions matérielles d’apprentissage y compris l’apport particulier du numérique et les actions de sûreté et de protection contre toutes les formes de violence
Thématiques transversales (plusieurs thématiques clés possibles) | Education à la paix et à la citoyenneté
Objectif général du projet | Les droits des enfants et des jeunes à Analamanga et Vakinankaratra sont promus et respectés à travers une coordination accrue des organisations de la société civile
Zone(s) d'intervention | Précisez la localisation de la zone d'intervention (régions, communes, quartiers...)
Groupe(s) ciblé(s) par le projet | Précisez les personnes concernées, populations cibles au projet (listez les catégories principales - comme mentionné dans la fiche synoptique)
Dates & Durée du projet | Date de début du projet |  | 2025-04-01 | Date de fin du projet |  | 2027-03-31 |  | Durée |  | 24 mois
Nouvelle phase d'un projet précédent ? | [Sélectionnez] |  | Si oui, precisez les projets précédents (nom, dates, bailleur...)
II- Budget
Budget | Devise |  | Euros | Total |  | 500000 |  | Montant dépensé (à date de mise à jour) |  | 200000
Bailleur | Nom du bailleur |  |  | Montant de la subvention |  | Montant et devises |  | Dates du contrat |  | JJ/MM/AAAA |  | JJ/MM/AAAA
- Si cofinancement - Bailleur 1 | Nom du bailleur |  |  | Montant de la subvention |  | Montant et devises |  | Dates du contrat |  | JJ/MM/AAAA |  | JJ/MM/AAAA
Ajoutez autant de lignes que nécéssaire
III- Personnes référentes ACTEI
Personnes référente du projet | Nom | Prénom | Position | e-mail | téléphone
IV- Partenaires
Projet en consortium ? | Oui |  | Si oui, précisez qui est le lead :
Projet avec partenaires opérationnels ? | Oui |  | Si oui, precisez ci-dessous les informations partenaires.
Partenaires de mise en oeuvre | Nature/Profil du partenaire |  |  | Rôle dans le projet ou catégorie? |  | Signature de convention |  | Commentaires
Acteur 1 |  |  |  | Institutionnel (etat) - en général transversal pas un seul projet
Acteur 2 |  |  |  | PTF
Acteur 3 |  |  |  | Opérationnel (ONG locale; OSC....)
Acteur 4
Acteur 5
Acteur 6
Acteur 7
Acteur 8
Acteur 9
Acteur 10
Ajoutez autant de lignes que nécéssaire
TOTAL PARTENAIRES PAR CATEGORIE (calcul automatique) | Institutionnel | 1 | PTF | 1 | Opérationnel | 1 | [6 empty] | voir si ce calcul automatique vous interesse?
V - Populations cibles / Personnes concernées / Bénéficiaires (classification GPMF)
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
VI - CADRE LOGIQUE DU PROJET (comme mentionné dans la fiche synoptique)
Objectifs global | Les droits des enfants et des jeunes à Analamanga et Vakinankaratra sont promus et respectés à travers une coordination accrue des organisations de la société civile
Objectifs Spécifiques (rajouter des lignes si besoin) | Effet 1 : Les services décentralisés et déconcentrés de l’État, la société civile et les familles s’engagent et assurent durablement le respect des droits des enfants en matière d’éducation et protection dans 6 communes de Analamanga et 3 communes à Vakinakaratra
Effet nº 2 : Les OSC des jeunes sont renforcées pour la défense de leurs droits et leur contribution dans le développement de 6 communes d’Analamanga et 3 communes de Vakinankaratra
Effet nº 3 : Les organisations de la société civile et les autorités locales coordonnent leurs actions en matière d'accompagnement et de plaidoyer en faveur des droits des jeunes et des enfants et assurent leur pérennité
Principaux résultats escomptés (rajouter des lignes si besoin) | Produit 1.1 : Les communautés éducatives (enfants, enseignants, personnel d'encadrement, parents) dans les établissements scolaires sont appuyés en termes d'accès et de qualité de l'éducation
Produit 1.2 Les capacités des parents pour assurer les droits de leurs enfants sont renforcées
Produit 1.3 Les organismes communautaires et les services décentralisés et déconcentrés de l’Etat dans 6 communes d’Analamanga et 3 communes de Vakinankaratra pour la prise en charge de la protection des enfants sont renforcés et redynamisés en matière d’éducation et protection
Produit 2.1 Les 46 associations de jeunes et 238 clubs ou groupements de jeunes dans les écoles participent à la sensibilisation de leurs pairs pour une meilleure connaissance et défense de leurs droits et devoirs
Produit 2.2 Les jeunes disposent de réseaux, de compétences techniques et de gestion leur permettant de s’intégrer à la vie économique
Produit 3.1 Les OSC œuvrant dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse construisent une solidarité à l'échelle nationale et sont renforcés
Produit 3.2 L'intelligence collective de chaque OSC contribuent à l'amélioration des approches et programmes mis en œuvre aux bénéfices des enfants, des jeunes et des familles et pour une meilleure synergie des acteurs
Produit 3.3 La Plateforme de la Société Civile pour l’Enfance (PFSCE) est soutenue dans la coordination de la mise en œuvre d’une stratégie nationale de plaidoyer en faveur des enfants et des jeunes et est renforcé dans son rôle de coordination national et régional
Principales activités (rajouter des lignes si besoin) | 1. Évaluation des Bases :
A1.1.1 : Former 247 personnels d'encadrement et enseignants des établissements scolaires sur la pédagogie centrée sur l’enfant
A1.1.2 : Élaborer et doter des packs d'outils aux encadreurs et aux enseignants pour un meilleur apprentissage de l'enfant
A1.1.3 : Former les FEFFI (comités de gestion de l’école) dans la maîtrise d’ouvrage des infrastructures scolaires
A1.1.4 : Mettre aux normes les infrastructures (rénovation / construction et équipement de salles, aire de jeux, latrine sexo-spécifique, dispositif des lavages des mains DLM)
A1.1.5 : Organiser la sensibilisation des communautés sur l’accès aux documents administratifs (acte de naissance, certificat de résidence…) nécessaires à la scolarisation des enfants par les services décentralisés et déconcentrés
A1.1.6 : Accompagner l’organisation des cellules d’animation pédagogique
A1.2.1 : Former et accompagner les OCB et associations locales sur l’éducation parentale
A1.2.2 : Accompagner l'éducation parentale par les membres des OCB
A1.2.3 : Développer et mettre à disposition des boîtes à outils à destination des parents en se basant sur leurs besoins
A1.3.1: Accompagner la structuration et/ou création des CEV (cellule d’écoute et de veille) et RPEs (Réseaux de protection de l’enfance) au niveau des fokontany et communes
A1.3.2 : Faciliter des réunions périodiques multi sectorielles au niveau des autorités locales (structures décentralisées, déconcentrées, OSC) en matière d'EPE
A1.3.3: Former et sensibiliser les autorités locales (structures décentralisées et déconcentrées) sur les textes juridiques et leur rôles et responsabilités dans l’éducation et la protection de l’enfance
A2.1.1 : Faciliter la structuration des associations des jeunes et les accompagner dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan d’action
A2.1.2: Développer l'engagement citoyen des jeunes
A2.1.3 Former les 150 représentants de jeunes dans les établissements scolaires et 60 éducateurs/ enseignants (à raison de 2 éducateurs par école) sur l’éducation complète à la sexualité responsable et sur la lutte contre les stupéfiants
A2.1.4 Encourager la participation de 1600 jeunes à travers des ateliers ludiques, de plaidoyer et la mise en œuvre d’actions d’engagements civiques
A2.1.5 : Soutenir les associations des jeunes dans l’organisation de réunion avec les leaders communautaires et politiques pour une meilleure compréhension du mécanisme de prise de décision
A2.2.1 : Sensibiliser les entreprises locales à participer au projet de renforcement de l'employabilité et de l’auto-entreprenariat pour soutenir l'émergence des jeunes
A.2.2.2 : Organiser des visites d'entreprises, et des journées de découverte de métier
A.2.2.3 : organiser une journée des métiers (découverte de métier, business dating, orientation professionnelle, concours de show your talents…) ouvert aux jeunes de la communauté
A2.2.4: Accompagner des projets d'auto-emploi des jeunes sélectionnés lors de concours
A2.2.5 : Former les 92 jeunes (membres des 46 associations) dont 55 jeunes filles membres, sur les filières porteuses identifiées pour la zone, afin de leur permettre de développer la filière par l'utilisation au maximum des ressources locales.
A3.1.1 : Accompagner les plateformes régionales d'Atsimo Atsinanana, Haute Matsiatra, Diana dans leurs créations
A3.1.2 : Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles des OSC (et leurs organisations faitières) de la région Analamanga et Vakinankaratra
A3.1.3 : Elaborer et suivre le plan de réinvestissement des formations reçues
A3.2.1 : Elaborer des référentiels sur les différentes thématiques de droit, la protection et la participation de l'enfance
A3.2.2 : Capitaliser les expériences et les documentations disponibles sur une bibliothèque en ligne accessible à l'ensemble des OSC.
A3.2.3: Organiser des échanges entre les différentes plateformes régionales, pour un partage d'expériences et d'élaboration de plan national de plaidoyer sur la thématique protection de l'enfance et la promotion de la jeunesse
A3.3.1 : Sensibiliser les OSCs d'Antananarivo et de Vakinankaratra pour leur participation aux Structures Locales de Concertation (SLC)
A3.3.2 : Influencer les maires et gouverneurs au financement du fonctionnement des SLC intégrant les OSC locales
A3.3. 3 : Réaliser des activités de plaidoyer envers l’Etat pour l’aboutissement de la politique nationale de la protection de l’enfance et sur l’implication de la jeunesse dans la prise des décisions nationales.
A3.3.4: Mettre en œuvre la stratégie nationale de plaidoyer en faveur des enfants et des jeunes en collaboration avec les organisations faitières au niveau régional
A3.3. 5 : Communiquer et sensibiliser sur les actions des OSC au niveau national et régional et sur les initiatives autour de la jeunesse et l'enfance

## 2 - BILAN ET ANALYSE
BILAN ET ANALYSE
DATE DE MISE A JOUR |  | 2026-12-31
DONNEES DU PROJET | [6 empty] | DONNES DE GESTION DE PROJET / PILOTAGE
I- | SUIVI DES BENEFICIAIRES DIRECTS CIBLES |  |  |  |  | [date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications.... | I- | SUIVI DE LA REALISATION DES ACTIVITES
|  |  | F = rouge | Bleu - garçon | [5 empty] | [date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications....
[7 empty] | Activités dans les temps | 4
[7 empty] | Activités en retard | 5
[7 empty] | Activités en avance | 0
[7 empty] | Activités terminées | 8
[7 empty] | II- | SUIVI D'ATTEINTE DES INDICATEURS
[date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications....
[7 empty] | Indicateurs définitivement atteints (100% ou plus) | 0
[7 empty] | Indicateurs presque atteints (75% et 100%) | 0
II- | INDICATEURS CUMULABLES ACTEI - à paramétrer en fonctionde chaque projet | [5 empty] | Indicateurs partiellement atteints (50% et 75%) | 0
[7 empty] | Indicateurs faiblement atteints (25% et 50%) | 1
2.1 Pourcentage de cas de maltraitance traités par les Service Technique Déconcentré, Collectivité territoriale décentralisée (CTD), Organisation de la Société Civile (OSC), Cellule d’Ecoute et de Veille (CEV) et Réseaux de Protection de l’Enfance (RPE) | [6 empty] | Indicateurs non atteint (0 et 25%) | 6
Suivi de l'évolution du taux de prise en charge au cours du projet
"[date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications.... Sur quel sujet porté l'enquête de satisfaction? - que cela signifie pour le projet?"
[7 empty] | III- | SUIVI REALISATION DU BUDGET | Pas dans l'étude de cas
[7 empty] | A compléter manuellement en fonction des intitulés des chapitre de votre projet |  |  | [date mise à jour] Indications narratives / analyse des données / explications....
[7 empty] | Chapitre budgétaire 1 :XXXXX | =onglet 5 - colonne Z Ligne correspondant au total du chapitre
[7 empty] | Chapitre budgétaire 2 :XXXXX | =onglet 5 - colonne Z Ligne correspondant au total du chapitre
[7 empty] | Chapitre budgétaire 3: :XXXXX | =onglet 5 - colonne Z Ligne correspondant au total du chapitre
….
2.2 Nombre d’écoles rénovées opérationnelles
Suivi de la réalisation des rénovations par mois du projet
"[date mise à jour]

## 3 - Plan daction du projet
CHRONOGRAMME |  | Pour l'étude de cas, seules quelques activités ont été retranscrites ici - il ne s'agit pas de retarder si cela correspond à la réalité - mais plutôt de regarder les informations du plan d'action et ce que l'on pourrait en tirer
DATE DE MISE A JOUR : 31/12/2026 |  | Activities | CIBLE | Unit | Total Réalisé | % Réalisé technique | Budget % | STATUT | Planifié/ Réalisé | Date de début | Date de fin |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | COMMENTAIRES / INFORMATIONS QUALITATIVES SUR LA SITUATION (à remplir par le chef de projet au cours de la réunion de mensuelle de suivi) | PRISE DE DECISIONS, MESURES DE MITIGATIONS, SOLUTIONS ENVISAGEES (à remplir par le chef de projet au cours de la réunion de mensuelle de suivi) | RETOUR D'INFORMATION DIRECTION REGIONALE (à remplir par le coordinateur régional en réponse aux commentaires, questions, suggestions, solutions...)
[13 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01
[13 empty] | 2025-04-30 | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31
PHASE DE LANCEMENT |  | Evaluation de base :
|  | Appel d'offre pour le recrutement d'un consultant | 1 | AO | 0 | 0 |  | terminée | Planifié | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 30 days
[9 empty] | Réalisé | 2025-04-15 | 2025-05-05 | 21 days
|  | Sélection du consultant | 1 |  | 0 | 0 |  | terminée | Planifié | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 15 days
[9 empty] | Réalisé | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 days
|  | Conduite de l'évaluation de base par le consultant et les parties prenantes | 1 |  | 0 | 0 |  | terminée | Planifié | 2025-05-15 | 2025-07-15 | 2 months 1 days | [24 empty] | La conduite de l'évaluation a connu du retard - notamment dans la phase de rédaction et de correction du rapport.
[9 empty] | Réalisé | 2025-05-20 | 2025-09-15 | 3 months 27 days
Recrutement des animateurs
|  | Rédaction des profils de postes | 3 | profil de poste | 0 | 0 |  | terminée | Planifié | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 16 days
[9 empty] | Réalisé | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 15 days
|  | Diffusion des offres d'emplois | 3 |  | 0 | 0 |  | terminée | Planifié | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 15 days
[9 empty] | Réalisé | 2025-05-02 | 2025-05-10 | 9 days
|  | Pré-sélection pour entretiens |  |  | 0 |  |  | terminée | Planifié | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 17 days
[9 empty] | Réalisé | 2025-05-10 | 2025-05-13 | 4 days
|  | Entretiens |  |  | 0 |  |  | terminée | Planifié | 2025-06-01 | 2025-06-15 | 15 days
[9 empty] | Réalisé | 2025-05-20 | 2025-05-31 | 12 days
|  | Sélections |  |  | 0 |  |  | terminée | Planifié | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 1 days
[9 empty] | Réalisé | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 1 days
PHASE DE MISE EN OEUVRE | OS1 | Produit 1.1 : Les communautés éducatives (enfants, enseignants, personnel d'encadrement, parents) dans les établissements scolaires sont appuyés en termes d'accès et de qualité de l'éducation
|  | A1.1.1 : Former 247 personnels d'encadrement et enseignants des établissements scolaires sur la pédagogie centrée sur l’enfant | 247 | pers | 100 | 40.4858 |  | dans les temps | Planifié | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 1 years 3 months 31 days
[9 empty] | Réalisé | 2025-10-01 |  | - | 2025-10-31: 50; 2025-11-30: 50
|  | A1.1.2 : Élaborer et doter des packs d'outils aux encadreurs et aux enseignants pour un meilleur apprentissage de l'enfant - 2 mini ateliers de 3 jours | 2 | ateliers | 0 | 0 |  | en retard | Planifié | 2025-09-01 | 2025-12-31 | [25 empty] | Cet activité accuse un retard important car il nous est difficile de mobiliser les acteurs, notamment les spécialistes du ministère de l'éducation, pour la réalisation des ateliers collectifs. Une réunion va être organisée pour mieux cerner les difficultés d'adhésions auprès des acteurs
[9 empty] | Réalisé | 2025-12-05
|  | A1.1.3 : Former les FEFFI (comités de gestion de l’école) dans la maîtrise d’ouvrage des infrastructures scolaires | 3 | ateliers | 0 | 0 |  | en retard | Planifié | 2025-09-01 | 2025-12-31 | [25 empty] | Cet activité n'a toujours pas débuté - Nous faisons face à une difficulté de recrutement du consultant
Réalisé
|  | A1.1.4 : Mettre aux normes les infrastructures (rénovation / construction et équipement de salles, aire de jeux, latrine sexo-spécifique, dispositif des lavages des mains DLM) |  |  | 0 |  |  | dans les temps | Planifié | 2025-09-01 | 2026-06-30 | [25 empty] | Les activités de diagnostic des besoins ont débuté
[9 empty] | Réalisé | 2025-11-01
|  | A1.1.5 : Organiser la sensibilisation des communautés sur l’accès aux documents administratifs (acte de naissance, certificat de résidence…) nécessaires à la scolarisation des enfants par les services décentralisés et déconcentrés. (1 session par an) | 3 | sessions | 1 | 33.3333 |  | dans les temps | Planifié | 2025-09-01 | 2027-03-31 | [25 empty] | La 1er journée de sensibillisation a eu lieu le 1er décembre. Prochaine journée est envisagée en juin 2026
[9 empty] | Réalisé | 2025-12-01 | bar: 2025-12-31
|  | A1.1.6 : Accompagner l’organisation des cellules d’animation pédagogique | 60 | ateliers | 6 | 10 |  | en retard | Planifié | 2025-09-01 | 2027-03-31 | [25 empty] | L'activité a débuté mais elle accuse du retard par rapport aux objectifs fixés - l'organisation des ateliers est difficile. Il fait envisager d'augmenter le rythme des ateliers
[9 empty] | Réalisé | 2025-10-01 |  |  | 2025-10-31: 3; 2025-12-31: 3
| OS1 | Produit 1.2 Les capacités des parents pour assurer les droits de leurs enfants sont renforcées
|  | A1.2.1 : Former et accompagner les OCB et associations locales sur l’éducation parentale |  |  | 0 |  |  | dans les temps | Planned | 2025-09-01 | 2026-12-31
[9 empty] | Achieved | 2026-01-01 | 2026-11-30
|  | A1.2.2 : Accompagner l'éducation parentale par les membres des OCB |  |  | 0 |  |  | en retard | Planned | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 1 years 3 months 31 days
[9 empty] | Achieved |  |  | -
|  | A1.2.3 : Développer et mettre à disposition des boîtes à outils à destination des parents en se basant sur leurs besoins |  |  | 0 |  |  | en retard | Planned | 2026-01-01 | 2026-06-30
[9 empty] | Achieved | 2026-01-01
| OS1 | Produit 1.3 Les organismes communautaires et les services décentralisés et déconcentrés de l’Etat dans 6 communes d’Analamanga et 3 communes de Vakinankaratra pour la prise en charge de la protection des enfants sont renforcés et redynamisés en matière d’éducation et protection
|  | A1.3.1: Accompagner la structuration et/ou création des CEV (cellule d’écoute et de veille) et RPEs (Réseaux de protection de l’enfance) au niveau des fokontany et communes |  |  | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
|  | A1.3.2 : Faciliter des réunions périodiques multi sectorielles au niveau des autorités locales (structures décentralisées, déconcentrées, OSC) en matière d'EPE |  |  | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
|  | A1.3.3: Former et sensibiliser les autorités locales (structures décentralisées et déconcentrées) sur les textes juridiques et leur rôles et responsabilités dans l’éducation et la protection de l’enfance |  |  | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
PHASE DE TRANSITION & CLOTURE
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned |  |  | -
[9 empty] | Achieved |  |  | -
2.
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved
[5 empty] | 0 |  |  |  | Planned
Achieved

## 4.1 Plan SE
PLAN DE SUIVI-EVALUATION - Présentation des indicateurs
Seuls quelques indicateurs ont été ici reportées par rapport au proj
Colonnes oranges - extraite banque d'indicateur / colonnes bleues - informations propres aux projets
Description : idéntification de la priorité thématique en lien avec la stratégie d'ACTEI 2025-2029 | Description : Indique le niveau de la chaîne de résultats auquel l’indicateur est associé. (Impact/effets/produits/activités) | Formulation spécifique de l'indicateur | Description : Nom ou intitulé de l’indicateur. Il résume en quelques mots l’objectif ou la dimension mesurée. Exemple : Taux de scolarisation des enfants de 6 à 11 ans. | Description : Fournit une explication détaillée et précise de l’indicateur, clarifiant ses composantes, son périmètre et son objectif. Exemple : Pourcentage d’élèves ayant achevé le cycle primaire avec des compétences suffisantes en lecture et calcul. | Description : indique si un indicateur peut être cumulé dans le cadre des différents projets d’ACTEI. Cela signifie que les données collectées pour cet indicateur peuvent être additionnées sur plusieurs périodes de temps ou entre plusieurs projets pour obtenir un total global pertinent. | Déscription : idéntification de l'action clé en lien avec la stratégie d'ACTEI 2025-2029 | Description : Spécifie la nature de la donnée collectée. Options : Numérique : Une valeur brute (ex. 500 écoles rénovées). Pourcentage : Une proportion (ex. 80 % des enseignants formés). Catégorique : Données classées (ex. faible/moyen/élevé). | Description : L’unité de mesure utilisée pour l’indicateur. Exemple : personnes, écoles, projets, communautés | Description : Niveaux ou catégories selon lesquels les données peuvent être ventilées pour une analyse plus fine. Exemple : Genre, tranche d'âge, zone geographique | Description : Explique comment la valeur de l’indicateur est obtenue, en détaillant les étapes de calcul ou les formules. Exemple : Nombre d’enfants scolarisés divisé par le nombre total d’enfants éligibles. | Usages spécifique au projet, au contexte | Préciser les personnes et/ou équipe des partenaires qui vont collecter l'information | Préciser auprès de qui l'information va être collectée, qui est la source de l'information, qui la détient? | A quelle fréquence ou quand la formation doit être collectée? | Quel outil ou méthode ou source de vérification doit être utilisé pour collecter l'information? | Est ce que l'outil est déjà prêt? | Qui est responsable d'entrée la donnée dans le tableau de bord? | Qui va participer à l'analyse de cette donnée
Priorité thématique | Périmètre | Libellé indicateur - spécifique projet | Libellé de l'indicateur (formulation banque d'indicateur - si correspondant) N.A si l'indicateur ne fait référence à aucun indicateur de la banque et est spécifique au projet | Définition de l'indicateur | Cumulable ACTEI | Action clé | Type d'indicateur | Unité observée | Désagrégations | Méthodologie de Calcul | Pour le projet | Qui collecte? | Qui détient l'information (auprès de qui l'a donnée est collectée?) | Quand ? (fréquence de collecte) | Quel outils? | Statut de l'outil | Qui entre la donnée dans le tableau de bord? | Qui analyse?
AQE | Impact | Nombre de politiques gouvernementales sur les enfants et les jeunes élaborées ou révisées avec la participation d'organisations de la société civile grâce au soutien de l'UE (indicateur clé OPSYS) | # de politiques éducatives territoriales modifiées, adoptées ou mises en œuvre dans la zone d’intervention (commune, région, pays) sur une période donnée. | Fait le lien entre l'influence des collectifs forts et compte les (Politiques modifiées + Politiques adoptées + Politiques mises en œuvre). Quel est le degrée de la modification, en quoi ça améliore le public que vous accompagnées (qualititative). Programmes éducatifs. ou politiques | Oui | La mobilisation des apprenants, des parents d’élèves et des tiers ; | Numérique | Politiques | Niveau géographique : commune, région, pays. Nature de l’action : à définir par chaque projet Thématique : accès à l’éducation, inclusion, qualité des apprentissages, gouvernance. | Nombre total de politiques éducatives impactées (modifiées, adoptées ou mises en œuvre) dans les zones d’intervention = (Politiques modifiées + Politiques adoptées + Politiques mises en œuvre). | suivi de la contribution du projet à l'amélioration des politiques éducatives nationales, suivi de contexte et suivi qualitatif de la performance des activités de plaidoyer Piloter le projet pour influencer les politiques. contribution du projet. | Le chef de projet | Les autorités/ministères | Annuel | Collecte des décrets officiels, plans stratégiques ou rapports des instances locales, régionales ou nationales | Externe | Le chef de projet | L'équipe projet
AQE | Impact | Score du pays selon l'indice de durabilité des OSC | N/A | Indice de durabilté des OSC | Non | La mobilisation des apprenants, des parents d’élèves et des tiers ; | Numérique | Indice | N/A | N/A | Suivi de la viabilité des OSC et de la contribution du projet à renforcer le pouvoir d'agir de la société civile | Le chef de projet | CSO Sustainability Index Explorer (csosi.org). | A la fin du projet | USAID CSO Sustainability Index Explorer (csosi.org). | Externe | Le chef de projet | Léquipe du projet et les partenaires
AQE | Effets | Pourcentage de cas de maltraitance traités par les Service Technique Déconcentré, Collectivité territoriale décentralisée (CTD), Organisation de la Société Civile (OSC), Cellule d’Ecoute et de Veille (CEV) et Réseaux de Protection de l’Enfance (RPE) | N/A | Suivi du nombre de cas de maltraintance traité par les services par rapport aux nombre de cas signalés | Non |  | Pourcentage | Personnes | Genre : garçons/filles. Niveau scolaire : petite enfance/éveil ; pré-scolaire ; primaire ; secondaire 1er cycle; secondaire 2e cycle; formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat Zone géographique : rurale/urbaine. | Nb de cas traité / Nb total de cas signalé *100 | Suivi de la performance des activités et des capacités des services à la prise en charge des cas de maltraintance - suivi de la prise en de conscience des communautés | Le chef de projet | Service technique déconcentré | Trimestriel | Registre signalement et cas traité | En cours | Le chef de projet | Léquipe du projet et les partenaires et la communauté
AQE | Effets | Nombre d’écoles répondant aux normes de qualité d’éducation | # d’écoles ayant enregistré une amélioration des conditions matérielles d’apprentissage. | Cet indicateur suit le nombre d’écoles où des interventions ont conduit à des améliorations concrètes des infrastructures, équipements, ou matériels pédagogiques. Attention ! Une école est comptabilisée si elle répond à au moins un des critères suivants : Rénovation ou construction de salles de classe. Ajout de mobilier scolaire (bureaux, chaises, tableaux). Amélioration de l’accès aux ressources pédagogiques (livres, équipements numériques, etc.). Mise en place d’installations sanitaires ou d’accès à l’eau potable. Amélioration significative validée par une comparaison avant/après intervention ou par les bénéficiaires. |  | La mise en place des conditions matérielles d’apprentissage y compris l’apport particulier du numérique et les actions de sûreté et de protection contre toutes les formes de violence. | Numérique | Ecole | Niveau scolaire : petite enfance/éveil ; pré-scolaire ; primaire ; secondaire 1er cycle; secondaire 2e cycle; formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat Zone géographique : rurale/urbaine. Type de rénovation : nouvelle construction/rénovation. Type d’établissement : à définir par chaque projet. | Somme des écoles qui répondent aux normes de qualité après les activités de restaurations |  | Le chef de projet | Les équipes projets | Trimestriel | Rapports de projet sur les infrastructures et équipements. Données collectées auprès des écoles et des autorités locales. Enquêtes ou visites de terrain pour évaluer les conditions matérielles avant et après les interventions. | Externe | Le chef de projet | Léquipe du projet et les partenaires et la communauté
AQE | Effets | Nombre d'associations de jeunes réalisant dans des actions de plaidoyer pour la défense de leurs droits | # de collectifs de parents et d’enfants créés ou renforcés, fonctionnant de manière autonome et démontrant une participation active dans la zone d’intervention. | L’indicateur mesure le nombre de collectifs de parents et d’enfants qui sont créés ou renforcés grâce aux interventions du projet. Ces collectifs doivent être actifs et capables de mener des actions de plaidoyer, de sensibilisation ou d’entraide. | Oui | La mobilisation des apprenants, des parents d’élèves et des tiers ; | Numérique | collectifs actifs | Zone géographique : par commune, région, zone rurale/urbaine. Composition : à définir par chaque projet Type d’action : à définir par chaque projet | Nombre de collectifs forts = Collectifs actifs répondant aux critères définis à la fin de la période de suivi. | suivi qualitatif des objectifs du projet concernant l'autonomisation des collectifs de parents et d'enfants Suivi quantitif du projet et de la performance du projet | Les équipes projets | Les associations de jeunes | Trimestriel | Document de structuration du collectif/feuille de route Rapports d’activités des ONG ou partenaires locaux. Comptes rendus de réunions des collectifs. Observations sur le terrain. Témoignages des membres des collectifs. | En cours | Le chef de projet | L'équipe de projet et les associations de jeunes
AQE | Résultats | Nombre d’écoles rénovées opérationnelles | N/A | L'indicateur suit le nombre d'école qui ont bénéficié d'un appui d'ACTEI pour des travaux de rénovations - les écoles doivent être alors opérationnelles, c'est à dire ouverte et accueillir des enfants | Oui | La mise en place des conditions matérielles d’apprentissage y compris l’apport particulier du numérique et les actions de sûreté et de protection contre toutes les formes de violence. | Numérique | Ecole | Niveau scolaire : petite enfance/éveil ; pré-scolaire ; primaire ; secondaire 1er cycle; secondaire 2e cycle; formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat Zone géographique : rurale/urbaine. Type de rénovation : nouvelle construction/rénovation. Type d’établissement : à définir par chaque projet. | Somme des écoles qui ont été rénovées et qui sont opérationnelles | suivi de la mise en oeuvre des activités | Le chef de projet | Les équipes projets | Trimestriel | Rapports de projet sur les infrastructures et équipements. Facture de travaux / réception de chantier | Réalisé | Le chef de projet | Léquipe du projet et les partenaires et la communauté

## 4.2 - SUIVI DES INDICATEURS
SUIVI DES INDICATEURS
DATE DE MISE A JOUR : Pas de date - données fictives qui vont au-delà du projet pour l'analyse de plus d'indicateurs | 2026-12-31 | Seuls quelques indicateurs ont été ici reportées par rapport au proj |  |  |  | formule à paramétrer pour chaque indicateur au début du projet | [25 empty] | COMMENTAIRES / INFORMATIONS QUALITATIVES SUR LA SITUATION (à remplir par le chef de projet au cours de la réunion de mensuelle de suivi) | RETOUR D'INFORMATION DIRECTION REGIONALE (à remplir par le coordinateur régional en réponse aux commentaires, questions, suggestions, solutions...)
DESCRIPTION DE L'INDICATEUR | [7 empty] | SUIVI DES DONNEES COLLECTEES
OBJECTIFS/RESULTATS (lien cadre logique) | LIBELLE DE L'INDICATEUR (=colonne C - onglet 4,1) Remplissage automatique | Méthode de calcul (=colonne K- onglet 4,1) Remplissage automatique | Interne / Externe ( = bailleur/contractuel) | Baseline | Cible | Atteint (automatique) | % de réalisation (automatique) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24
OG | Nombre de politiques gouvernementales sur les enfants et les jeunes élaborées ou révisées avec la participation d'organisations de la société civile grâce au soutien de l'UE (indicateur clé OPSYS) | Nombre total de politiques éducatives impactées (modifiées, adoptées ou mises en œuvre) dans les zones d’intervention = (Politiques modifiées + Politiques adoptées + Politiques mises en œuvre). | Externe | 0 | 1 | 0 | 0%
OG | Score du pays selon l'indice de durabilité des OSC | N/A | Externe | 4.1 | 3.9 | 0 | N/A
Effets 1 | Pourcentage de cas de maltraitance traités par les Service Technique Déconcentré, Collectivité territoriale décentralisée (CTD), Organisation de la Société Civile (OSC), Cellule d’Ecoute et de Veille (CEV) et Réseaux de Protection de l’Enfance (RPE) | Nb de cas traité / Nb total de cas signalé *100 | Externe | 0 | 100% | 47% | 47% | SUIVI DES DONNEES COLLECTEES M9: 35%; SUIVI DES DONNEES COLLECTEES M12: 15%; SUIVI DES DONNEES COLLECTEES M15: 45%; SUIVI DES DONNEES COLLECTEES M18: 55%; SUIVI DES DONNEES COLLECTEES M21: 85% | Amélioration de la prise en charge des cas de maltraitance
Effets 2 | Nombre d’écoles répondant aux normes de qualité d’éducation | Somme des écoles qui répondent aux normes de qualité après les activités de restaurations | Externe | 0 | 45 | 10 | 22.22% | SUIVI DES DONNEES COLLECTEES M14: 5; SUIVI DES DONNEES COLLECTEES M20: 5 | Indicateurs qui accusent du retard - les travaux ont été retardé à cause des innondations
Effets 2 | Nombre d'associations de jeunes réalisant dans des actions de plaidoyer pour la défense de leurs droits | Nombre de collectifs forts = Collectifs actifs répondant aux critères définis à la fin de la période de suivi. | Externe | 0 | 46 | 10 | 21.74% | SUIVI DES DONNEES COLLECTEES M10: 10
Résultat | Nombre d’écoles rénovées opérationnelles | Somme des écoles qui ont été rénovées et qui sont opérationnelles |  |  |  | 7 | #DIV/0! | SUIVI DES DONNEES COLLECTEES M12: 2; SUIVI DES DONNEES COLLECTEES M13: 3; SUIVI DES DONNEES COLLECTEES M16: 2
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | Externe | 0 | 45 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0%
|  |  | Externe |  |  | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | Externe | 0 | 1575 | 0 | 0%
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 4.3 SUIVI BENEFICIAIRES
SUIVI DES BENEFICIAIRES
DATE DE MISE A JOUR
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | T1
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M |  | 156 | [5 empty] | 235 | 85 | 25
F |  | 113 | [5 empty] | 70 | 93 | 0
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
Enfants en situation de handicap - Fille |  | 8
Enfants en situation de handicap - Garçon |  | 6
Filles |  | 105
Garçons |  | 150
TOTAL | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | FALSE | FALSE | FALSE | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | T2
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | T3
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | T4
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M
F
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
...
...
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
DUPLIQUER LES TABLEAUX AUTANT QUE NECESSAIRE EN FONCTION DU NOMBRE DE TRIMESTRE TOTAL DE VOTRE PROJET - ACTUALISER LES FORMULES DU TABLEAU CI-DESSOUS POUR ¨PRENDRE EN COMPTE L'ENSEMBLE DES TABLEAUX TRIMESTRIELS AJOUTES
REMPLISSAGE AUTOMATIQUE
Populations cibles / personnes concernées directes |  |  |  | TOTAL
Populations cibles / personnes concernées directes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 85 | 25 | 0 | 0
F | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 93 | 0 | 0 | 0
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
Enfants en situation de handicap - Fille | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enfants en situation de handicap - Garçon | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Filles | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Garçons |  | 150
TOTAL | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |  |  |  | ok | ok
Populations cibles / personnes concernées indirectes | Nombre d'enfants en pré-scolaire | Nombre d'enfants en primaire | Nombre d'enfants dans le 1er cycle du secondaire | Nombre d'enfants dans le secondaire supérieur | Nombre de jeunes en formation continue ou professionnelle et/ou entreprenariat | Nbr d'adultes en formation professionnelle et/ou entreprenariat | Nombre d'enfants hors école | Nombre de parents/ aidants | Nombre d'enseignents & animateurs | Nombre d'autorités locales | Autres membres | Nombre d'écoles & de centres
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-totaux par désagrégations choisies par le projet (vulnérabilité, statut, conditions...)
... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rajouter des lignes ci-dessous + vérifier la prise en compte des nouvelles lignes dans le total ci-dessous) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verif | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok

## 5 - SUIVI DES REALISATIONS BUDG
SUIVI BUDGETAIRE
DATE DE MISE A JOUR |  |  | PAS D'ANALYSE DE BUDGET DANS L'ETUDE DE CAS | [39 empty] | Paramétrer la formule en fonction du % d'affectation en lien avec le responsable administratif
DESCRIPTION |  |  |  | BUDGET (remplissage au début du projet) | [5 empty] | SUIVI REALISATION DU BUDGET (dépenses réelles du projet vérifiée avec le responsable administratif) | [15 empty] | SUIVI PREVISIONNEL (planification des prochaines dépenses) | [15 empty] | SUIVI BAILLEURS/FINANCEURS - A DATE |  |  |  | COMMENTAIRES / INFORMATIONS QUALITATIVES (à remplir par le chef de projet au cours de la réunion de réconciliation avec le responsable administratif) | RETOUR D'INFORMATION DIRECTION REGIONALE (à remplir par le coordinateur régional en réponse aux commentaires, questions, suggestions...)
Code projet Code fourni par le responsable administratif | Code activité locale Code fourni par le responsable administratif | Responsable budgétaire (Qui?) | Lignes budgétaires (format bailleur ou fond propre - identique à la formulation du budget) | NB (Unit) | Freq (M) | Unit Cost - Devise projet | Uni cost EUR (calcul auto) | Total Cost Devise projet | Total Cost EUR (calcul auto) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | TOT REALISE (devise locale) | TOT REALISE EUROS | % de realisation à date | Solde à date | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | TOT REALISE + PREVISIONNEL devise locale | TOT REALISE + PREVISIONNEL EUROS | % Atterrissage sur Budget global | Solde sur budget global | Code bailleur 1 | Code bailleur 2 | Code bailleur 3 | Code bailleur 4
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0